## İş Listesi
İş ID | Proje | Modül / Kategori | Versiyon | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı | Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | Durum | Dönem | Kayıt Tarihi
IS-2026-0179 | Genel | UI/UX |  | Online Eğitim Platformu için çoklu varyasyona sahip dinamik sertifika şablon tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0180 | Portal Kocaeli | UI/UX |  | Portal Konsol ekranı için Google Workspace ve Microsoft 365 benzeri bir UX deneyimi sunacak arayüz mimarisinin araştırılması ve kurgulanması. | Elif ÖZKAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0181 | Genel | UI/UX |  | Seyret Kocaeli web ve mobil platformları için TV Player bileşeni odaklı modern arayüz tasarımlarının yapılması. | Elif ÖZKAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0182 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0183 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Online Eğitim Platformu veri tabanında esnek sertifika şablonu varyasyonlarının dinamik olarak yüklenebilmesini sağlayacak backend servislerinin yazılması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0184 | Portal Kocaeli | Fullstack |  | Mevcut portal monolit mimarisinin mikro uygulamaları destekleyecek "Süper Portal" ortamına dönüştürülmesi için backend kod analizlerinin yapılması. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0185 | Portal Kocaeli | Fullstack |  | Süper Portal mimarisinde öncelikli olan Eform ve MEYS mikro uygulamalarının veri modellerinin ve API uçlarının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0186 | TOOY | Frontend |  | Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin backend servis entegrasyonlarının ve servisler arası veri akışının kodlanması. | Ebubekir YÜCEL | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0187 | Genel | Frontend |  | Arıza Talep, Malzeme Talep, Profil, Eğitimler ve Web EBYS İmzalama modülleri için servis katmanlarının ve güvenlik doğrulama bileşenlerinin yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0188 | Genel | Fullstack |  | Online Toplantı platformunun genel arayüz bileşenlerinin test ortamına hazırlanması ve sistem test çıktılarındaki görsel hataların giderilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0189 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Süper Portal konsol ekran tasarımı doğrultusunda ana dashboard elementlerinin, Eform ve MEYS mikro uygulamalarının responsive frontend kodlamasının yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0190 | TOOY | Frontend |  | halelerim, Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin kullanıcı arayüzü bileşenlerinin prototiplere uygun olarak frontend tarafında geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0191 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Süper Portal bünyesindeki Arıza Talep, Malzeme Talep ve Profil yönetim ekranlarının frontend arayüz geliştirmelerinin tamamlanması. | Sena CEYLAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0192 | Genel | Frontend |  | Web EBYS İmzalama, Mailler, İlan-Duyurular ve Lisans Takibi mikro uygulamalarının kullanıcı dostu frontend ekranlarının kodlanması. | Sena CEYLAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0193 | Genel | QA |  | Online Eğitim Platformu arayüzüne çoklu sertifika şablonu yüklenebilmesini sağlayan dinamik dosya yükleme bileşeninin frontend tarafında geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0194 | Portal Kocaeli | QA |  | Süper Portal mimarisine dönüştürülen portal yapısının ön analiz aşamasında teknik test senaryolarının ve test ihtiyaç listesinin çıkarılması. | Fatih KARPUZ | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0195 | Genel | QA |  | Online Toplantı platformunun genel fonksiyonel, ses/video senkronizasyon ve yük testlerinin gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0196 | Genel | UI/UX |  | Seyret Kocaeli platformu için kullanıcı geri bildirim ve talep toplama ekran tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0197 | Genel | UI/UX |  | Bilge GPT ChatBot mini uygulaması için API yanıt formatlarına uyumlu ve esnek kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımı yapılması. | Elif ÖZKAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0198 | Genel | UI/UX |  | Bilge GPT önizleme çıktıları doğrultusunda kullanıcı arayüzü ve mobil deneyim iyileştirme (UI/UX) revizyonlarının uygulanması. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0199 | TOOY | Altyapı / Cloud |  | TOOY Meet platformunun devreye alınması için sunucu katmanında gerekli DNS yapılandırmalarının tamamlanması ve erişim izinlerinin kodlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0200 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Bilge GPT ChatBot mini uygulaması için ilgili birimler tarafından sağlanan API'lerin sisteme entegre edilmesi ve servis katmanının yazılması. | İzzet Can GÖKYAR | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0201 | Genel | Fullstack |  | Bilge GPT'nin yatay olarak büyümesini sağlayacak yeni API entegrasyonları için modüler backend genişletme mimarisinin kurulması. | İzzet Can GÖKYAR | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0202 | Genel | Fullstack |  | Bilge GPT mini uygulamasının ilerleyen aşamaları için tasarlanan yetki bazlı erişim kontrol (RBAC) mekanizmasının backend mimarisinin kurulması. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0203 | Genel | Frontend |  | Seyret Kocaeli web ve mobil platformlarının yenilenmesi sürecinde backend servis optimizasyonlarının yapılması ve seyrektocaeli.com API'lerinin hazırlanması. | Ebubekir YÜCEL | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0204 | Genel | Frontend |  | Profil, Eğitimler, Web EBYS İmzalama işlemleri ve Mailler modülleri için servis entegrasyonlarının ve güvenlik doğrulama katmanlarının yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0205 | Mobil Uygulama | Fullstack |  | Seyret Kocaeli web ve mobil uygulaması için modern TV Player bileşeninin frontend entegrasyonunun tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0206 | TOOY | Frontend |  | İhalelerim, Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin kullanıcı arayüzü bileşenlerinin prototiplere uygun olarak geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0207 | Genel | Frontend |  | Bilge GPT ChatBot uygulaması için geliştirici modunda (developer mode) aktif çalışacak interaktif sohbet penceresi UI bileşenlerinin kodlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0208 | E-Kocaeli | Frontend |  | Seyret Kocaeli platformu e-kocaeli entegrasyonu ve son kullanıcı hata/talep bildirim form ekranının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0209 | Genel | Frontend |  | Bilge GPT önizleme aşaması sonrasında tespit edilen arayüz gecikmeleri ve performans odaklı frontend render optimizasyonlarının yapılması. | Sena CEYLAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0212 | Genel | QA |  | Web EBYS İmzalama, Mailler, İlan-Duyurular ve Lisans Takibi mikro uygulamalarının kullanıcı dostu frontend ekranlarının kodlanması. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0210 | Genel | QA |  | Geliştirici modundaki Bilge GPT mini uygulamasının API yanıt doğrulama, performans, kararlılık ve yetki bazlı erişim güvenlik testlerinin yapılması. | Fatih KARPUZ | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0211 | Genel | PM |  | Aylık rutin toplantılar ve iş analizi | Akın KARPUZ | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20

## Kişi Bazlı Efor
Geliştirici | Toplam Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı
Ebubekir YÜCEL | 37 | Gün | 0 | 6
Sena CEYLAN | 31 | Gün | 0 | 6
İzzet Can GÖKYAR | 30 | Gün | 0 | 6
Ulaş ÖZTÜRK | 30 | Gün | 0 | 6
Fatih KARPUZ | 26 | Gün | 0 | 3
Elif ÖZKAN | 25 | Gün | 0 | 6
Akın KARPUZ | 10 | Gün | 0 | 1

## Proje Bazlı Efor
Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı
Genel | 120 | Gün | 22
Portal Kocaeli | 38 | Gün | 6
TOOY | 20 | Gün | 4
E-Kocaeli | 6 | Gün | 1
Mobil Uygulama | 5 | Gün | 1