## İş Listesi
İş ID | Proje | Modül / Kategori | Versiyon | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı | Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | Durum | Dönem | Kayıt Tarihi
IS-2026-0028 | Genel | UI/UX |  | Kurum bünyesinde yürütülen projeler için kullanım kılavuzları, proje dokümantasyonları ve ortak tasarım standartlarının oluşturulması. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0029 | Portal Kocaeli | UI/UX |  | Portal projelerinde açılış sayfası (Landing Page), yönetici konsolu ve çalışma alanı mimarisinin kurumsal standartlara uygun olarak yeniden tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0030 | Ansiklopedi | UI/UX |  | Ansiklopedi platformunda Tarihte Bugün, Rastgele Bilgi, Müzik Modülü ve bilgi okuma sayfalarının kullanıcı deneyimi (UX) iyileştirmelerine yönelik arayüz tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0031 | TOOY | UI/UX |  | TOOY platformu toplantı ekranlarında kurumsal logo görünürlüğü, renk paleti ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik arayüz revizyonlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0032 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda toplantı yönetimi kapsamında mikrofon talebi, toplu kamera kapatma, toplantı süresi yönetimi ve toplantı görünürlük seçeneklerine ait kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0033 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 9 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0034 | Genel | Frontend |  | Webinar modülünde toplu katılımcı yönetimi, konuşmacı ekleme, doküman paylaşımı, webinar kayıt ekranları ve yayın arayüzü bileşenlerinin geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0035 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformu için kurum bazlı Landing Page, kategori yönetimi, içerik keşif alanları ve dinamik eğitim ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0036 | Genel | Frontend |  | Webinar yayın ekranlarında otomatik kapak görselleri, yayın alt bantları, profil kartı (popup) ve kurumsal yayın bileşenlerinin geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0037 | Portal Kocaeli | Altyapı / Cloud |  | Online Eğitim Platformunda Udemy entegrasyonu, kullanıcı erişim yetkilendirmesi ve eğitim içeriklerinin portal üzerinden sunulmasına yönelik altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0038 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0039 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda çok kiracılı (Multi-Tenant) yapı, kurum bazlı özelleştirilebilir sayfalar ve dinamik kurum yönetimi altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0040 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı, transkript yönetimi ve kurum logolu sertifika üretim servislerinin geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0041 | Genel | Backend |  | Webinar modülünde webinar kayıtlarının saklanması, tekrar izlenebilmesi ve kullanıcı başvuru süreçlerini yöneten servis altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0042 | TOOY | Backend |  | TOOY platformunda hiyerarşik toplantı organizasyonu, kayıtlı katılımcı listeleri, toplantı planlama, SMS entegrasyonu ve toplantı arşivleme altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0043 | E-Kocaeli | Backend |  | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0044 | Genel | Backend |  | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0045 | TOOY | Backend |  | TOOY platformunda toplantı yöneticilerinin katılımcı mikrofon yönetimini destekleyen yetkilendirme bileşenlerinin geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0046 | E-Kocaeli | QA |  | e-Kocaeli, TOOY, Webinar, Ansiklopedi ve Online Eğitim Platformu geliştirmeleri kapsamında fonksiyonel, entegrasyon ve kullanıcı kabul test senaryolarının hazırlanması ve doğrulama süreçlerinin yürütülmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0047 | Ansiklopedi | Frontend |  | Ansiklopedi platformunda form ayarlarının yönetim paneline aktarılması, e-posta bildirimlerinin yapılandırılması ve kullanıcıdan gerekli mail bilgilerinin alınmasına yönelik geliştirmelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0048 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli kullanıcı tiplerine (Personel, Kursiyer vb.) göre kişiselleştirilebilir dashboard ekranlarının tasarlanması ve geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0213 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0214 | Genel | Frontend |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0049 | Genel | Frontend |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için altyapının iyileştirilmesi. | Sena CEYLAN | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0050 | Genel | Backend |  | Kurumsal API platform altyapısının oluşturulması, servis yönetimi ve merkezi API entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0051 | Portal Kocaeli | Backend |  | Portal Kocaeli bünyesinde Kurum İçi İşlem Merkezi yapısının oluşturulması ve müdür-çalışan onay süreçlerini destekleyecek iş akış altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0052 | Genel | Backend |  | İSU API servislerinin sisteme dahil edilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0053 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı geliştirme çalışmalarının tamamlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0054 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0055 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda doğrulama ve entegrasyon altyapısına yönelik ön hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0056 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0215 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0216 | Genel | Backend |  | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0057 | Genel | Backend |  | CAS entegrasyonu kapsamında QR kod eşleştirme süreçlerinin geliştirilmesi, zaman aşımı mekanizmasının uygulanması ve güvenlik altyapısının oluşturulması. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0058 | Genel | Backend |  | CAS entegrasyonu kapsamında kullanıcı giriş davranışlarının analiz edilmesi, anomali tespiti ve olağan dışı girişlere yönelik ek güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0059 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda sertifika ve transkript yapısının kurum, kategori ve eğitim bazlı özelleştirilebilir hale getirilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0060 | Portal Kocaeli | Backend |  | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0061 | DEEP | Backend |  | Online Eğitim Platformu (Deep) için tanıtım sayfası (Landing Page) tasarım ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0217 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0062 | Portal Kocaeli | Backend |  | Portal ve kurumsal servislerde kullanılan API güvenlik mekanizmalarının güncel standartlara uygun olarak düzenlenmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0063 | Genel | Backend |  | Webinar modülünde belirli tarih aralığına göre planlama ve aylık, yıllık gibi periyodik tekrar seçeneklerinin geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0218 | Genel | Backend |  | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0064 | Genel | Backend |  | Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, ihtiyaç değerlendirme, süreç kurgulama ve kurumlar arası iş birliği şartlarının teknik açıdan değerlendirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0065 | Genel | Backend |  | Webinar modülüne SMS bildirim altyapısının entegre edilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0219 | Genel | Backend |  | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Sena CEYLAN | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0066 | Genel | Backend |  | CAS entegrasyonu kapsamında mevcut yapının analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin güncel versiyona uygun şekilde yeniden tasarlanması ve gerekli geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0067 | Genel | Backend |  | Belediyenin erişebileceği ortak bir test sunucusu/test ortamının oluşturulması ve tüm güncellemelerin öncelikle bu ortamda yayınlanmasına yönelik altyapının hazırlanması. | Sena CEYLAN | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0068 | Genel | Backend |  | Kurumlar arası bildirim yönetimi için merkezi bildirim servisinin geliştirilmesi ve kayıtlı kullanıcılara ortak bildirim altyapısı üzerinden erişim sağlanması. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0069 | TOOY | Backend |  | TOOY bünyesinde kullanılan SMS, e-posta ve sistem bildirim şablonlarının tüm platformlarda standart hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0070 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli için kurumsal ve modern sosyal platform yapısına uygun yeni kullanıcı arayüzü (UI) tasarımının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0071 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ana sayfa ve hizmet deneyimi sunacak dashboard yapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0072 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli'nde kompakt navigasyon ve widget düzeninin geliştirilmesi, uzun kaydırma yapısının optimize edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0073 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli'ne Dark Mode, tema seçimi ve uygulama rozet (badge) altyapısının eklenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0074 | Genel | Frontend |  | Ana sayfa widget yönetimi, aktif/pasif bileşen düzenleme ve önerilen araçlar altyapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0075 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Personel bilgileri, özgeçmiş, toplantı odaları, takvim ve kurum içi eğitim modüllerinin Portal Kocaeli arayüzüne entegre edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0076 | Portal Kocaeli | Backend |  | PDF düzenleme araçlarının Portal Kocaeli'ne entegrasyonu ile finansal ve sosyal veri servislerinin sisteme dahil edilmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0077 | TOOY | Backend |  | TOOY platformu için yüksek performanslı sunucu altyapısının kurulması ve teknik gereksinimlerin tamamlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0078 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda katılımcı sayfalama (pagination), yönetici görünümü ve toplantı ekranı arayüz geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0079 | TOOY | Frontend |  | TOOY mobil uygulamasında kamera yönü ve cihaz oryantasyon problemlerinin giderilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | Sena CEYLAN | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0080 | TOOY | Backend |  | TOOY platformunda anlık toplantılarda katılım onayı zorunluluğunun kaldırılması ve toplantı iş akışlarının güncellenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0081 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformu için kurumsal Landing Page tasarımı ve geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0082 | Portal Kocaeli | Backend |  | Vatandaş Portalının belediye hizmetlerinin web platformu olarak geliştirilmesi ve başvuru süreçlerinin merkezi olarak yönetilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0083 | Genel | Backend |  | Vatandaşların başvuru ve onay süreçlerini anlık takip edebileceği bildirim altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0084 | E-Kocaeli | Frontend |  | E-Kocaeli uygulamasında ana ekran düzeninin güncellenmesi ve açılış ekranı bileşenlerinin yeniden tasarlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0085 | TOOY | Frontend |  | TOOY Mini App uygulamasının E-Kocaeli içerisine entegre edilmesi. | Sena CEYLAN | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0086 | DEEP | Backend |  | DEEP platformu için kullanılacak domain yapısının belirlenmesi ve sistem altyapısının hazırlanması. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0087 | DEEP | Backend |  | DEEP platformunda içerik denetim (V2) mekanizmasının analiz edilmesi ve uygunsuz içerik kontrol altyapısının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15

## Kişi Bazlı Efor
Geliştirici | Toplam Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı
Ebubekir YÜCEL | 30 | Gün | 0 | 15
Ulaş ÖZTÜRK | 27.5 | Gün | 0 | 14
Sena CEYLAN | 20 | Gün | 0 | 12
İzzet Can GÖKYAR | 18 | Gün | 0 | 10
Fatih KARPUZ | 16.5 | Gün | 0 | 12
Elif ÖZKAN | 15 | Gün | 0 | 4

## Proje Bazlı Efor
Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı
Genel | 66.5 | Gün | 35
TOOY | 25 | Gün | 11
Portal Kocaeli | 23 | Gün | 13
E-Kocaeli | 6 | Gün | 3
Ansiklopedi | 4 | Gün | 2
DEEP | 2.5 | Gün | 3