## İş Listesi
İş ID | Proje | Modül / Kategori | Versiyon | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı | Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | Durum | Dönem | Kayıt Tarihi
IS-2026-0160 | Genel | UI/UX |  | Arayüz tasarımlarının Figma üzerinde component yapısının oluşturulması | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0161 | Genel | UI/UX |  | Meet arayüz tasarımları | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0162 | Genel | UI/UX |  | Eğitim arayüz tasarımları | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0163 | Genel | Mobil ve Web |  | Uygulama içi push notification tetiklendiğinde uygulamanın arka planda çökme hatasının fixlenmesi | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0164 | Genel | Altyapı / Cloud |  | SDK (WebRTC/Agora) entegrasyonunun yapılması, mobil cihazlardan canlı ders/toplantı odalarına ses ve görüntü ile katılımın sağlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0165 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Eğitim platformundaki asenkron video derslerin mobil player (ExoPlayer/AVPlayer) üzerinden takılmadan oynatılması ve izleme ilerlemesinin (progress) kaydedilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0166 | Genel | Fullstack |  | Canlı ders veya toplantı başlamadan 5 dakika önce kullanıcılara gidecek Push Notification (FCM/APNS) tetikleme mekanizmasının mobil tarafta karşılanması. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0167 | Genel | Fullstack |  | Online Toplantı odaları için dinamik token üretimi (JWT), oda oluşturma, katılımcı sınırlandırma ve rol yetkilendirme (Eğitmen/Öğrenci/Moderatör) API'lerinin yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0168 | Genel | Frontend |  | Canlı toplantı odalarındaki kullanıcıların giriş-çıkış zamanlarının (katılımcı yoklama listesi) tutulacağı loglama servisinin yazılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0169 | Genel | Frontend |  | Web tarayıcıları için Canlı Toplantı/Ders arayüzünün (Grid katılımcı görünümü, mikrofon/kamera açma-kapatma butonları, ekran paylaşımı paneli) Next.js ile kodlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0170 | Genel | Fullstack |  | Canlı yayın esnasında eğitmen ve öğrencilerin anlık mesajlaşabileceği (Chat komponenti) ve el kaldırma (raise hand) aksiyonlarının arayüze entegre edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0171 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformu ana dashboard arayüzü; satın alınan/atanan kursların listelenmesi, kurs ilerleme barlarının (yüzde grafiklerinin) ve takvim modülünün responsive olarak yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0172 | Genel | Frontend |  | Online Toplantı odası içi dinamik ekranların (katılımcı grid düzeni, aktif konuşmacı odağı, beyaz tahta/whiteboard alanı) Figma üzerinde responsive arayüz tasarımlarının yapılması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0173 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformu öğrenci ve eğitmen dashboard panellerinin kullanıcı deneyimi (UX) akışlarının sadeleştirilmesi ve bileşen kütüphanesinin (Design System) oluşturulması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0174 | Mobil Uygulama | Frontend |  | Mobil uygulamanın canlı yayın ve chat ekranlarındaki karanlık mod (Dark Mode) uyumluluk tasarımlarının tamamlanması ve assetlerin yazılım ekibine teslimi. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0175 | Genel | QA |  | Online Eğitim Platformundaki video izleme, kurs ilerleme ve doküman indirme fonksiyonlarının fonksiyonel ve regresyon test senaryolarının işletilmesi. | Fatih KARPUZ | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0176 | Genel | QA |  | Çoklu katılımcılı online toplantı odalarının yük ve performans testlerinin (Load/Stress Testing) yapılması, eş zamanlı ses/video gecikme sürelerinin (latency) raporlanması. | Fatih KARPUZ | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0177 | Genel | PM |  | Toplantıların yapılması analizlerin alınması ve brieflerin ekibe analizinin yapılması | Akın KARPUZ | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0178 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformu için Kurs/Ders yapısı veritabanı mimarisinin kurulması, ders dokümanı (PDF, Doküman) yükleme ve indirme endpoints'lerinin hazırlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Mayıs 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0179 | Genel | UI/UX |  | Online Eğitim Platformu için çoklu varyasyona sahip dinamik sertifika şablon tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0180 | Portal Kocaeli | UI/UX |  | Portal Konsol ekranı için Google Workspace ve Microsoft 365 benzeri bir UX deneyimi sunacak arayüz mimarisinin araştırılması ve kurgulanması. | Elif ÖZKAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0181 | Genel | UI/UX |  | Seyret Kocaeli web ve mobil platformları için TV Player bileşeni odaklı modern arayüz tasarımlarının yapılması. | Elif ÖZKAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0182 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0183 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Online Eğitim Platformu veri tabanında esnek sertifika şablonu varyasyonlarının dinamik olarak yüklenebilmesini sağlayacak backend servislerinin yazılması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0184 | Portal Kocaeli | Fullstack |  | Mevcut portal monolit mimarisinin mikro uygulamaları destekleyecek "Süper Portal" ortamına dönüştürülmesi için backend kod analizlerinin yapılması. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0185 | Portal Kocaeli | Fullstack |  | Süper Portal mimarisinde öncelikli olan Eform ve MEYS mikro uygulamalarının veri modellerinin ve API uçlarının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0186 | TOOY | Frontend |  | Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin backend servis entegrasyonlarının ve servisler arası veri akışının kodlanması. | Ebubekir YÜCEL | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0187 | Genel | Frontend |  | Arıza Talep, Malzeme Talep, Profil, Eğitimler ve Web EBYS İmzalama modülleri için servis katmanlarının ve güvenlik doğrulama bileşenlerinin yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0188 | Genel | Fullstack |  | Online Toplantı platformunun genel arayüz bileşenlerinin test ortamına hazırlanması ve sistem test çıktılarındaki görsel hataların giderilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0189 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Süper Portal konsol ekran tasarımı doğrultusunda ana dashboard elementlerinin, Eform ve MEYS mikro uygulamalarının responsive frontend kodlamasının yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0190 | TOOY | Frontend |  | halelerim, Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin kullanıcı arayüzü bileşenlerinin prototiplere uygun olarak frontend tarafında geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0191 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Süper Portal bünyesindeki Arıza Talep, Malzeme Talep ve Profil yönetim ekranlarının frontend arayüz geliştirmelerinin tamamlanması. | Sena CEYLAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0192 | Genel | Frontend |  | Web EBYS İmzalama, Mailler, İlan-Duyurular ve Lisans Takibi mikro uygulamalarının kullanıcı dostu frontend ekranlarının kodlanması. | Sena CEYLAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0193 | Genel | QA |  | Online Eğitim Platformu arayüzüne çoklu sertifika şablonu yüklenebilmesini sağlayan dinamik dosya yükleme bileşeninin frontend tarafında geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0194 | Portal Kocaeli | QA |  | Süper Portal mimarisine dönüştürülen portal yapısının ön analiz aşamasında teknik test senaryolarının ve test ihtiyaç listesinin çıkarılması. | Fatih KARPUZ | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0195 | Genel | QA |  | Online Toplantı platformunun genel fonksiyonel, ses/video senkronizasyon ve yük testlerinin gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0196 | Genel | UI/UX |  | Seyret Kocaeli platformu için kullanıcı geri bildirim ve talep toplama ekran tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0197 | Genel | UI/UX |  | Bilge GPT ChatBot mini uygulaması için API yanıt formatlarına uyumlu ve esnek kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımı yapılması. | Elif ÖZKAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0198 | Genel | UI/UX |  | Bilge GPT önizleme çıktıları doğrultusunda kullanıcı arayüzü ve mobil deneyim iyileştirme (UI/UX) revizyonlarının uygulanması. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0199 | TOOY | Altyapı / Cloud |  | TOOY Meet platformunun devreye alınması için sunucu katmanında gerekli DNS yapılandırmalarının tamamlanması ve erişim izinlerinin kodlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0200 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Bilge GPT ChatBot mini uygulaması için ilgili birimler tarafından sağlanan API'lerin sisteme entegre edilmesi ve servis katmanının yazılması. | İzzet Can GÖKYAR | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0201 | Genel | Fullstack |  | Bilge GPT'nin yatay olarak büyümesini sağlayacak yeni API entegrasyonları için modüler backend genişletme mimarisinin kurulması. | İzzet Can GÖKYAR | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0202 | Genel | Fullstack |  | Bilge GPT mini uygulamasının ilerleyen aşamaları için tasarlanan yetki bazlı erişim kontrol (RBAC) mekanizmasının backend mimarisinin kurulması. | Ebubekir YÜCEL | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0203 | Genel | Frontend |  | Seyret Kocaeli web ve mobil platformlarının yenilenmesi sürecinde backend servis optimizasyonlarının yapılması ve seyrektocaeli.com API'lerinin hazırlanması. | Ebubekir YÜCEL | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0204 | Genel | Frontend |  | Profil, Eğitimler, Web EBYS İmzalama işlemleri ve Mailler modülleri için servis entegrasyonlarının ve güvenlik doğrulama katmanlarının yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0205 | Mobil Uygulama | Fullstack |  | Seyret Kocaeli web ve mobil uygulaması için modern TV Player bileşeninin frontend entegrasyonunun tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0206 | TOOY | Frontend |  | İhalelerim, Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin kullanıcı arayüzü bileşenlerinin prototiplere uygun olarak geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0207 | Genel | Frontend |  | Bilge GPT ChatBot uygulaması için geliştirici modunda (developer mode) aktif çalışacak interaktif sohbet penceresi UI bileşenlerinin kodlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0208 | E-Kocaeli | Frontend |  | Seyret Kocaeli platformu e-kocaeli entegrasyonu ve son kullanıcı hata/talep bildirim form ekranının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0209 | Genel | Frontend |  | Bilge GPT önizleme aşaması sonrasında tespit edilen arayüz gecikmeleri ve performans odaklı frontend render optimizasyonlarının yapılması. | Sena CEYLAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0212 | Genel | QA |  | Web EBYS İmzalama, Mailler, İlan-Duyurular ve Lisans Takibi mikro uygulamalarının kullanıcı dostu frontend ekranlarının kodlanması. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0210 | Genel | QA |  | Geliştirici modundaki Bilge GPT mini uygulamasının API yanıt doğrulama, performans, kararlılık ve yetki bazlı erişim güvenlik testlerinin yapılması. | Fatih KARPUZ | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0211 | Genel | PM |  | Aylık rutin toplantılar ve iş analizi | Akın KARPUZ | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Haziran 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0028 | Genel | UI/UX |  | Kurum bünyesinde yürütülen projeler için kullanım kılavuzları, proje dokümantasyonları ve ortak tasarım standartlarının oluşturulması. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0029 | Portal Kocaeli | UI/UX |  | Portal projelerinde açılış sayfası (Landing Page), yönetici konsolu ve çalışma alanı mimarisinin kurumsal standartlara uygun olarak yeniden tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0030 | Ansiklopedi | UI/UX |  | Ansiklopedi platformunda Tarihte Bugün, Rastgele Bilgi, Müzik Modülü ve bilgi okuma sayfalarının kullanıcı deneyimi (UX) iyileştirmelerine yönelik arayüz tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0031 | TOOY | UI/UX |  | TOOY platformu toplantı ekranlarında kurumsal logo görünürlüğü, renk paleti ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik arayüz revizyonlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0032 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda toplantı yönetimi kapsamında mikrofon talebi, toplu kamera kapatma, toplantı süresi yönetimi ve toplantı görünürlük seçeneklerine ait kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0033 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 9 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0034 | Genel | Frontend |  | Webinar modülünde toplu katılımcı yönetimi, konuşmacı ekleme, doküman paylaşımı, webinar kayıt ekranları ve yayın arayüzü bileşenlerinin geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0035 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformu için kurum bazlı Landing Page, kategori yönetimi, içerik keşif alanları ve dinamik eğitim ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0036 | Genel | Frontend |  | Webinar yayın ekranlarında otomatik kapak görselleri, yayın alt bantları, profil kartı (popup) ve kurumsal yayın bileşenlerinin geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0037 | Portal Kocaeli | Altyapı / Cloud |  | Online Eğitim Platformunda Udemy entegrasyonu, kullanıcı erişim yetkilendirmesi ve eğitim içeriklerinin portal üzerinden sunulmasına yönelik altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0038 | Genel | Altyapı / Cloud |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0039 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda çok kiracılı (Multi-Tenant) yapı, kurum bazlı özelleştirilebilir sayfalar ve dinamik kurum yönetimi altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0040 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı, transkript yönetimi ve kurum logolu sertifika üretim servislerinin geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0041 | Genel | Backend |  | Webinar modülünde webinar kayıtlarının saklanması, tekrar izlenebilmesi ve kullanıcı başvuru süreçlerini yöneten servis altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0042 | TOOY | Backend |  | TOOY platformunda hiyerarşik toplantı organizasyonu, kayıtlı katılımcı listeleri, toplantı planlama, SMS entegrasyonu ve toplantı arşivleme altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0043 | E-Kocaeli | Backend |  | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0044 | Genel | Backend |  | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0045 | TOOY | Backend |  | TOOY platformunda toplantı yöneticilerinin katılımcı mikrofon yönetimini destekleyen yetkilendirme bileşenlerinin geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0046 | E-Kocaeli | QA |  | e-Kocaeli, TOOY, Webinar, Ansiklopedi ve Online Eğitim Platformu geliştirmeleri kapsamında fonksiyonel, entegrasyon ve kullanıcı kabul test senaryolarının hazırlanması ve doğrulama süreçlerinin yürütülmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0047 | Ansiklopedi | Frontend |  | Ansiklopedi platformunda form ayarlarının yönetim paneline aktarılması, e-posta bildirimlerinin yapılandırılması ve kullanıcıdan gerekli mail bilgilerinin alınmasına yönelik geliştirmelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0048 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli kullanıcı tiplerine (Personel, Kursiyer vb.) göre kişiselleştirilebilir dashboard ekranlarının tasarlanması ve geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0213 | Genel | Frontend |  | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0214 | Genel | Frontend |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0049 | Genel | Frontend |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için altyapının iyileştirilmesi. | Sena CEYLAN | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0050 | Genel | Backend |  | Kurumsal API platform altyapısının oluşturulması, servis yönetimi ve merkezi API entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0051 | Portal Kocaeli | Backend |  | Portal Kocaeli bünyesinde Kurum İçi İşlem Merkezi yapısının oluşturulması ve müdür-çalışan onay süreçlerini destekleyecek iş akış altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0052 | Genel | Backend |  | İSU API servislerinin sisteme dahil edilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0053 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı geliştirme çalışmalarının tamamlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0054 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0055 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda doğrulama ve entegrasyon altyapısına yönelik ön hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0056 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0215 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0216 | Genel | Backend |  | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0057 | Genel | Backend |  | CAS entegrasyonu kapsamında QR kod eşleştirme süreçlerinin geliştirilmesi, zaman aşımı mekanizmasının uygulanması ve güvenlik altyapısının oluşturulması. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0058 | Genel | Backend |  | CAS entegrasyonu kapsamında kullanıcı giriş davranışlarının analiz edilmesi, anomali tespiti ve olağan dışı girişlere yönelik ek güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0059 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda sertifika ve transkript yapısının kurum, kategori ve eğitim bazlı özelleştirilebilir hale getirilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0060 | Portal Kocaeli | Backend |  | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0061 | DEEP | Backend |  | Online Eğitim Platformu (Deep) için tanıtım sayfası (Landing Page) tasarım ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0217 | Genel | Backend |  | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0062 | Portal Kocaeli | Backend |  | Portal ve kurumsal servislerde kullanılan API güvenlik mekanizmalarının güncel standartlara uygun olarak düzenlenmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0063 | Genel | Backend |  | Webinar modülünde belirli tarih aralığına göre planlama ve aylık, yıllık gibi periyodik tekrar seçeneklerinin geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0218 | Genel | Backend |  | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0064 | Genel | Backend |  | Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, ihtiyaç değerlendirme, süreç kurgulama ve kurumlar arası iş birliği şartlarının teknik açıdan değerlendirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0065 | Genel | Backend |  | Webinar modülüne SMS bildirim altyapısının entegre edilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0219 | Genel | Backend |  | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Sena CEYLAN | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0066 | Genel | Backend |  | CAS entegrasyonu kapsamında mevcut yapının analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin güncel versiyona uygun şekilde yeniden tasarlanması ve gerekli geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0067 | Genel | Backend |  | Belediyenin erişebileceği ortak bir test sunucusu/test ortamının oluşturulması ve tüm güncellemelerin öncelikle bu ortamda yayınlanmasına yönelik altyapının hazırlanması. | Sena CEYLAN | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0068 | Genel | Backend |  | Kurumlar arası bildirim yönetimi için merkezi bildirim servisinin geliştirilmesi ve kayıtlı kullanıcılara ortak bildirim altyapısı üzerinden erişim sağlanması. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0069 | TOOY | Backend |  | TOOY bünyesinde kullanılan SMS, e-posta ve sistem bildirim şablonlarının tüm platformlarda standart hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0070 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli için kurumsal ve modern sosyal platform yapısına uygun yeni kullanıcı arayüzü (UI) tasarımının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0071 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ana sayfa ve hizmet deneyimi sunacak dashboard yapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0072 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli'nde kompakt navigasyon ve widget düzeninin geliştirilmesi, uzun kaydırma yapısının optimize edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0073 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal Kocaeli'ne Dark Mode, tema seçimi ve uygulama rozet (badge) altyapısının eklenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0074 | Genel | Frontend |  | Ana sayfa widget yönetimi, aktif/pasif bileşen düzenleme ve önerilen araçlar altyapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0075 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Personel bilgileri, özgeçmiş, toplantı odaları, takvim ve kurum içi eğitim modüllerinin Portal Kocaeli arayüzüne entegre edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0076 | Portal Kocaeli | Backend |  | PDF düzenleme araçlarının Portal Kocaeli'ne entegrasyonu ile finansal ve sosyal veri servislerinin sisteme dahil edilmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0077 | TOOY | Backend |  | TOOY platformu için yüksek performanslı sunucu altyapısının kurulması ve teknik gereksinimlerin tamamlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0078 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda katılımcı sayfalama (pagination), yönetici görünümü ve toplantı ekranı arayüz geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0079 | TOOY | Frontend |  | TOOY mobil uygulamasında kamera yönü ve cihaz oryantasyon problemlerinin giderilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | Sena CEYLAN | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0080 | TOOY | Backend |  | TOOY platformunda anlık toplantılarda katılım onayı zorunluluğunun kaldırılması ve toplantı iş akışlarının güncellenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0081 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformu için kurumsal Landing Page tasarımı ve geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0082 | Portal Kocaeli | Backend |  | Vatandaş Portalının belediye hizmetlerinin web platformu olarak geliştirilmesi ve başvuru süreçlerinin merkezi olarak yönetilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0083 | Genel | Backend |  | Vatandaşların başvuru ve onay süreçlerini anlık takip edebileceği bildirim altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0084 | E-Kocaeli | Frontend |  | E-Kocaeli uygulamasında ana ekran düzeninin güncellenmesi ve açılış ekranı bileşenlerinin yeniden tasarlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0085 | TOOY | Frontend |  | TOOY Mini App uygulamasının E-Kocaeli içerisine entegre edilmesi. | Sena CEYLAN | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0086 | DEEP | Backend |  | DEEP platformu için kullanılacak domain yapısının belirlenmesi ve sistem altyapısının hazırlanması. | Fatih KARPUZ | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0087 | DEEP | Backend |  | DEEP platformunda içerik denetim (V2) mekanizmasının analiz edilmesi ve uygunsuz içerik kontrol altyapısının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Temmuz 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0102 | Portal Kocaeli | UI & UX |  | Portal altyapısının ilerleyen süreçte vatandaşlara yönelik hizmetleri de kapsayabilecek ve vatandaş portalına dönüştürülebilecek şekilde ölçeklenebilir ve esnek bir yapıda tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0103 | Portal Kocaeli | UI & UX |  | Portal ana sayfasında kullanıcıya özel “Benim Sayfam” alanının oluşturulması; eğitimler, sertifikalar, kurslar, bildirimler, başvurular ve ilgili süreçlerin tek noktadan görüntülenebilmesini sağlayan kişiselleştirilmiş ekranların geliştirilmesi. | Elif ÖZKAN | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0104 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Personel ve vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik kullanıcı odaklı portal yapısının kurgulanması; günlük işlemlerin kolaylaştırılması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetlere hızlı erişim sağlayacak arayüzlerin tasarlanması. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0105 | Ansiklopedi | Frontend |  | Ansiklopedi mobil uygulamasında butonların daha belirgin hale getirilmesi ve kullanıcıların tıklama/dokunma durumlarını görsel olarak algılayabilmesini sağlayacak aktif durum, transparan arka plan ve efekt tasarımlarının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0107 | Portal Kocaeli | Frontend |  | Portal üzerinden personel ve ilgili dairelerin hizmet ve form oluşturabilmesini sağlayacak merkezi form yönetim yapısının geliştirilmesi; oluşturulan hizmetlerin portal üzerinden yönetilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 8 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0108 | E-Kocaeli | Frontend |  | E-Kocaeli hizmet ve form altyapısında koşul ve parametrelerin tanımlanabilmesi; cinsiyet, eğitim durumu ve benzeri kriterlere göre hizmetlerin yönetilebileceği esnek form yapısının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0109 | E-Kocaeli | Full Stack |  | E-Kocaeli E-Belediye hizmetlerinde tespit edilen teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunların analiz edilmesi ve gerekli geliştirmelerin yapılması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0110 | Genel | UI & UX |  | Rezervasyon hizmeti için kapsam, ihtiyaç ve kullanıcı süreçlerinin analiz edilmesi; farklı hizmet alanlarına entegre edilebilecek esnek bir rezervasyon altyapısının oluşturulması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0111 | Genel | UI & UX |  | Saygınlar Kulübü ve Kütüphane hizmetlerine yönelik ihtiyaç ve geliştirme önceliklerinin analiz edilmesi; analizler doğrultusunda altyapı çalışmalarının planlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0113 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda toplantı oluşturma, görünürlük, kişiler ve kurum içi alanları, destek yönlendirmeleri ve arka plan seçeneklerinde kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenlemelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0114 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda toplantı süresinin toplantıya girişle başlaması, lobide bekleyen kişiler için ek bildirim gösterilmesi ve toplantı oluşturma/düzenleme ile toplantı sırasında farklı kullanıcılara host yetkisi atanabilmesinin sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0115 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda toplantı ekranındaki sağ ve alt alanların gizlenip gösterilebilmesi, katılımcı listesindeki kaydırma sorununun giderilmesi ve host tarafından katılımcılara mikrofon açma/kapatma yetkisinin verilebilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0088 | Portal Kocaeli | UI & UX |  | Portal platformunda mevcut tasarımın genel kullanıcı deneyimi açısından iyileştirilmesi; eksik sayfaların tamamlanması, sayfalar arası tasarım ve navigasyon akışının daha anlaşılır ve kullanıcı odaklı hale getirilmesi. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0089 | Portal Kocaeli | UI & UX |  | Portal içerisinde kullanılan widgetların kullanım kolaylığı, yerleşimi ve işlevselliğinin iyileştirilmesi; kullanıcıların ihtiyaç duydukları içerik ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişebilmesini sağlayacak widget yapısının geliştirilmesi. | Elif ÖZKAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0090 | TOOY | Full Stack |  | TOOY platformunda ekran paylaşımı sırasında yaşanan görüntü kalitesi problemlerinin giderilmesi ve ekran paylaşım performansının iyileştirilmesine yönelik teknik geliştirmelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0091 | TOOY | UI & UX |  | TOOY platformunun kullanımına yönelik kapsamlı bir kullanım kılavuzunun hazırlanması; platformdaki kullanım adımlarının ekran görüntüleri ve açıklayıcı görsellerle desteklenerek kullanıcıların platformu daha kolay kullanabilmesinin sağlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0092 | Genel | Backend |  | Yeni CAS altyapısında oturum sürelerinin yapılandırılması, gerekli giriş ve tanımlamaların yapılması ve ilgili geliştirmelerin tamamlanarak sistemin yayına hazır hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0093 | Genel | Backend |  | CAS platformunun Exchange sunucusu önünde konumlandırılmasına yönelik altyapının ve e-posta ile giriş süreçlerinin incelenmesi; CAS ve Exchange arasındaki kimlik doğrulama ve entegrasyon yapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0096 | Genel | UI & UX |  | Rezervasyon sistemi kapsamında ilgili birim ve paydaşların ihtiyaçlarının ortak bir paydada değerlendirilmesi; analiz sonuçları, geliştirme ihtiyaçları ve planlanan güncellemelerin ilgili paydaşlarla paylaşılmasını sağlayacak çalışma yapısının oluşturulması. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0097 | E-Kocaeli | Backend |  | E-Kocaeli İstatistik bandı üzerinden üye olmayan ziyaretçilerin üyelik sürecine yönlendirilmesini sağlayacak yapının geliştirilmesi; kullanıcı kaybının önüne geçilmesi amacıyla gerekli bildirim altyapısı ve ilgili yönlendirme düzenlemelerinin tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0098 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda başlatılmayan toplantıların belirlenen bitiş süresinden sonra aktif görünmeye devam etmesi sorununun giderilmesi; toplantı başlatılmış veya başlatılmamış olsa da bitiş süresinden en fazla 2 saat sonra katılım durumunun pasife alınması ve toplantı hatırlatmalarının toplantıyı oluşturan host kişiye de iletilmesinin sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0099 | TOOY | Frontend |  | TOOY platformunda toplantı planlama ekranında güncel tarihin otomatik gelmesi, toplantı oluşturulabilmesi için en az 2 katılımcı bulunması ve toplantıyı oluşturan kişinin en az 1 katılımcı eklemesinin zorunlu hale getirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0100 | TOOY | UI & UX |  | TOOY içerisinde **“Birimim” alanının “Müdürlüğüm”, mevcut “Müdürlüğüm” alanının ise “Dairem” olarak yeniden adlandırılması; ilgili alanlarda yer alan içerik ve listelerin kontrol edilerek müdürlük ve daire kapsamlarına göre doğru alanlarla eşleştirilmesi ve karışmış içeriklerin düzenlenmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0101 | DEEP | UI & UX / Frontend |  | DEEP platformunda deep.kocaeli.bel.tr adresinin tanıtım/landing sayfası olarak yapılandırılması; tanıtım sayfasındaki giriş aksiyonu üzerinden CAS kimlik doğrulama ekranına yönlendirme yapılması ve başarılı kimlik doğrulama sonrasında kullanıcının DEEP Dashboard ekranına aktarılması. KOMEK vb. DEEP altyapısı kapsamında oluşturulan özel adreslerde de aynı Tanıtım Sayfası → CAS → Dashboard yönlendirme yapısının uygulanması. | Fatih KARPUZ | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0095 | Genel | UI & UX |  | Rezervasyon sistemi mevcut/planlanan altyapısının teknik analizinin tamamlanması | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ağustos 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0134 | Portal Kocaeli | UI & UX | 1.1.20 | Portal tasarımında Çek-İlet üzerinden açılan kayıtların ve arıza kayıtlarının kurum içi alanda gösterilmesi; araç talepleri için talep–onay akışına sahip rezervasyon sisteminin kurgulanması. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0135 | Portal Kocaeli | UI & UX | 1.1.21 | Portal widget geliştirmeleri; widgetların kullanım amacını açıklayan bilgi alanının eklenmesi, YBS yetki bilgilerinin widget üzerinde gösterilmesi, hazır şablonlardan dinamik widget oluşturma altyapısının kurgulanması, E-Form widgetında form adının önünde ikon kullanımı ve PDKS widgetının geniş görünümünde geçmiş giriş kayıtlarının listelenmesi. | Elif ÖZKAN | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0136 | E-Kocaeli | Full Stack | 1.1.22 | E-Kocaeli kullanıcı kayıt ve profil düzenlemeleri; girişlerde mevcut kullanıcıların doğru tanınarak her girişte yeni kullanıcı kaydı oluşmasının engellenmesi, mükerrer kayıtların temizlenmesi, alt domainlerde aynı durumun kontrol edilmesi ve TCKN ile telefon numarası güncelleme talebinin karşılanması. | Sena CEYLAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0137 | E-Kocaeli | Full Stack | 1.1.23 | E-Kocaeli için Meta (Instagram) entegrasyonunun geliştirilmesi; Instagram gönderilerinin servis üzerinden otomatik çekilerek duyuru alanında listelenmesi, içerik akışının periyodik olarak güncellenmesi ve entegrasyonun nasıl kurulacağına ilişkin kullanım kılavuzunun hazırlanarak ilgili birime iletilmesi. | Sena CEYLAN | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0138 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.24 | Kentaktif tarafında Super Admin kullanıcısının diğer kullanıcılar tarafından girilen etkinliklere müdahale edebilmesi; etkinlikleri görüntüleme, düzenleme ve silme yetkilerine sahip olmasının sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0139 | DEEP | Full Stack | 1.1.25 | DEEP platformunda kurum organizasyon yapısının (daire ve müdürlük hiyerarşisi) sisteme tanımlanması; eğitim ve kursların bu birim yapısıyla ilişkilendirilerek kullanıcının bağlı olduğu daire/müdürlüğe göre listelenmesi ve birim bazlı filtreleme ile aramanın sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0140 | DEEP | Frontend | 1.1.26 | DEEP platformu kullanım kılavuzunun hazırlanması ve uygulama içinden erişilebilir kılavuz ekranının geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0141 | Ansiklopedi | Full Stack | 1.1.27 | Ansiklopedi uygulamasında “Tarihte Bugün” bölümünün güncel tarihe göre çalışması, soru havuzu güncellendiğinde yarışmaya yeniden katılabilme, müzik albümü sayısının artırılabilmesi, aramanın madde başlığı ve yazarın yanı sıra içerik metinlerinde de yapılabilmesi, cilt yüklemedeki dosya boyutu sınırının düzenlenmesi ile madde detay adreslerindeki özel karakter dönüşümünün (URL kodlama ve slug yapısı) yeniden düzenlenerek yönlendirme adreslerinin güncellenmesi ve ilgili teknik iyileştirmelerin yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0142 | Ansiklopedi | Full Stack | 1.1.28 | Ansiklopedi için ileri seviye teknik SEO çalışmasının yapılması; madde detay sayfalarında semantik HTML ve başlık hiyerarşisinin düzenlenmesi, meta etiketleri ile Open Graph alanlarının dinamik üretilmesi, schema.org yapılandırılmış veri işaretlemesi, canonical ve hreflang tanımları, XML site haritası ve robots.txt yapılandırması, SEO uyumlu URL yapısı ile sayfa yüklenme performansının (Core Web Vitals) iyileştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0143 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.29 | Kentaktif uygulamasında test bulgularının giderilmesi; etkinlik listesine yıl ve ay bazında filtreleme eklenmesi, doğrulama kodu sonrası oluşan boş ekran probleminin çözülmesi, oturum kapatma (çıkış) akışının eklenmesi ve sistem genelindeki “Meys” ifadelerinin taranarak arayüz metinleri ile içerik kayıtlarında güncel adlandırmaya çevrilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0144 | Kentbilim | Full Stack | 1.1.30 | Kentbilim başvuru sürecinde kullanılacak KVKK ve bilgilendirme metinlerinin sisteme tanımlanması ve proje dokümantasyonunun tamamlanması. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0145 | TOOY | Full Stack | 1.1.31 | TOOY toplantı deneyimine yönelik teknik iyileştirmeler; ekran paylaşımında tam ekran modundaki pencerenin küçültülüp kapatılabilmesi için paylaşım katmanının yeniden düzenlenmesi, paylaşımı başlatan kullanıcıya kendi yayınının geri dönmemesi (self-view) için akış ayrımının yapılması, planlanan saatten önce giren katılımcılar için bekleme odası (lobi) mekanizmasının kurgulanarak toplantı sahibine anlık bildirim gönderilmesi ve onay verilmeden toplantıya katılımın engellenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0146 | DEEP | Frontend | 1.1.32 | DEEP platformunda giriş yapan kişiye göre eğitimlerin listelenmesi, sayfa tasarımının güncellenmesi ve akışta Udemy eğitimlerinin görüntülenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0147 | DEEP | Full Stack | 1.1.33 | DEEP platformunda CAS ve E-Kocaeli girişlerinde alınan kimlik doğrulama hatalarının giderilmesi, yeni CAS tanımının eklenmesi, yönetici rolünün oturum sırasında standart kullanıcıya düşmesi probleminin çözülmesi, bildirimler sayfasındaki karanlık mod kontrast sorununun düzeltilmesi ve tarayıcı başlığı, uygulama adı, sertifika kartı ile SAML ayarlarında kalan eski adlandırmanın güncellenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0148 | E-Kocaeli | Full Stack | 1.1.34 | E-Kocaeli doğrulama SMS şablonlarının yönetim paneli üzerinden düzenlenebilmesi için şablon yönetim ekranının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0149 | Eğitim Desteği (Burs) | Full Stack | 1.1.35 | Eğitim desteği (bursluluk) başvuru formu için analiz çalışmasının çıkarılması; başvuru akışının ve form alanlarının modellenmesi, demo arayüz ile backend geliştirme ortamlarının kurulması, veri tabanı şemasının oluşturulması ve NVİ, SGK, YÖK/MEB gibi kaynaklardan veri çekilecek servis entegrasyonlarının teknik altyapısının hazırlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0116 | CAS | Backend | 1.1.36 | CAS yapılandırma dosyasına uygulama tanımlarının (uygulama adı, yönlendirme ve istemci bilgileri) eklenmesi ve uygulamaya özel alanların bu yapılandırma üzerinden yönetilebilmesi. | Fatih KARPUZ | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0117 | CAS | Dokümantasyon | 1.1.37 | CAS için kullanım kılavuzunun hazırlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0118 | DEEP | Frontend | 1.1.38 | DEEP ana sayfası ve Udemy alanlarına yönelik arayüz geliştirmeleri ile kullanıcı deneyiminin üst seviyeye taşınması; “Senin için ne var” alanının üst bölüme taşınarak lisans kontrolüne göre yalnızca Udemy lisansı olan kullanıcılara gösterilmesi, kurslar alanında listeleme yapısının genişletilerek daha fazla içeriğin gösterilmesi ve sayfalama/lazy loading ile performansın korunması, Udemy veri akışının servis üzerinden alınarak kullanıcı bazlı istatistiklerin ekranda görselleştirilmesi ve bileşen yapısının yeniden düzenlenerek sayfa içi gezinme akışının iyileştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0119 | DEEP | Frontend | 1.1.39 | DEEP kullanım kılavuzunun güncellenmesi; yönetim paneli bölümünün yalnızca yöneticilere gösterilmesi, tanıtım ekranının ilk sayfaya alınması ve alt kullanıcılara yönelik eğitimlerin planlanarak verilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0120 | DEEP | UI & UX | 1.1.40 | DEEP tanıtım görsellerinin hazırlanması ve afişlerin yeni brieflere göre güncellenerek CAS giriş ekranı ile landing page üzerinde kullanılabilmesi. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0121 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.41 | Kentaktif uygulamasında etkinlik yönetimi ve entegrasyon geliştirmeleri; ana etkinliğin alt etkinliklere bölünebilmesi ve alt kırılımların ana etkinlik başlığı altında düzenlenebilmesi, “Takvime Ekle” özelliğinin eklenerek tüm projelerde ortak standart hâline getirilmesi, QR kod ve yoklama sistemi için mobil uyumlu panel yapısının, çok kullanıcılı yetkilendirmenin ve e-Onay sekmesinin oluşturulması, başvurusu olmadan katılan kullanıcılar için “katıldı” durumunun QR tarafında işlenmesi, widget yapısının farklı sayfa ve projelere uyarlanabilecek şekilde geliştirilmesi (hedef kitleye göre seçenekler, sayfaya göre içerik/başlık, kategori ve kart yapısının iyileştirilmesi) ve kocaeli.bel.tr üzerindeki eski sürümün güncellenerek entegre edilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0122 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.42 | Kentaktif sistemi içerisinde QR kod oluşturucu modülünün geliştirilmesi; üretilen QR kodun ilgili etkinliğe bağlanabilmesi için entegrasyon sürecinin kurgulanması, kod okutulduğunda içeriğin e-Kocaeli üzerinden açılması/indirilmesi için yönlendirme servisinin yazılması ve etkinlik giriş materyallerinde kullanılmak üzere QR kodun dinamik olarak üretilip yönetim panelinden indirilebilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0123 | Portal Kocaeli | UI & UX | 1.1.43 | Portal Kocaeli tasarım çalışmaları; Tahlillerim bölümü ile sağlık bilgilerine erişim ekranlarının, izin kayıtlarının kategorilere ayrılarak “İzinlerim” başlığı altında sunulduğu yapının, QR kod ve profil düzenleme ekranlarının ve kurumsal tasarım diline uygun ikon setlerinin hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0124 | Portal Kocaeli | Frontend | 1.1.44 | Portal Kocaeli arayüzünün kodlanması; giriş (login) ekranının ve dashboard ekran tasarımının onaylanan tasarıma göre kodlanması, maaş, izin ve zimmet bilgilerini gösteren widget ve ekranların servislere bağlanarak veriyle çalışır hâle getirilmesi, görev atandığında kullanıcıya mesaj bildirimi ve göreve yönlendiren bağlantının eklenmesi, TOOY ve DEEP gibi dış platformların iframe kullanılmadan script yapısı ile portal üzerinde gösterilmesi. | Elif ÖZKAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0125 | Portal Kocaeli | Backend | 1.1.45 | Portal Kocaeli servis katmanının ve yönetim panelinin kodlanması; CAS üzerinden giriş (login) ve oturum yönetimi işlemlerinin geliştirilmesi, veri modeli, rol ve yetkilendirme yapısı ile API uçlarının oluşturulması, maaş, izin ve zimmet bilgilerinin ilgili kurum servislerinden alınarak portala bağlanması ve yetkinlik kayıtlarının API’den gelen veriye göre güncellenmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0126 | Kentbilim | Full Stack | 1.1.46 | Kentbilim başvuru sistemi ve web sitesi geliştirmeleri; 2026-2027 başvuru döneminin oluşturularak başvuruya açılması, başvuru takviminin, ana sayfadaki bitiş tarihi sayacının (13.11.2026 – 23:59) ve hibe miktarlarının güncellenmesi, yeni broşürün yayınlanması, Makaleler sayfasının eklenerek yönetim paneline makale yayınlama alanlarının tanımlanması, başvuru ekranlarında Tema seçiminin ardından Alt Tema seçimi yapılabilmesi, proje detay sayfasına Kimlik Bilgileri alanının (T.C. Kimlik No, telefon ve adres) eklenmesi, yüklenen belgelerin indirilmeden önizlenebilmesi ve Word dosyaları için önizlemenin aktif edilmesi, başvuru raporlarındaki Excel çıktısının iletilen formata uygun şekilde yeniden düzenlenerek Tema/Alt Tema başlıklarının çıktıya eklenmesi, admin notlarının süreçten bağımsız saklanarak başvurunun tüm adımlarında görüntülenebilmesi, form şablonu güncellemelerinde eski belgelerin silinmesinin engellenmesi için şablon sürümleri ile belgelerin ilişkilendirilmesi ve değerlendirici paneline Dönemler filtresi eklenerek geçmiş dönem çalışmalarının listelenmesi. | Fatih KARPUZ | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0127 | Eğitim Desteği (Burs) | Full Stack | 1.1.47 | Eğitim desteği (burs) başvuru sisteminin geliştirilmesi; form alanlarının sadeleştirilerek T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi üzerinden NVİ sorgusu ile doğrulama yapılması, mükerrer başvuru engeli, “Robot değilim” doğrulaması ve güvenlik kontrollerinin eklenmesi, beyan doğruluğuna ilişkin uyarı metinlerinin düzenlenerek uygun olmayan başvuruların arka planda reddedilmesi, yüklenen öğrenci belgesi ve benzeri evrakların OCR ile okunarak tanımlı kontrol listesine göre otomatik doğrulanması, başvurunun hane bazlı kurgulanarak hanedeki bireylerin listelenmesi ve tek başvuruda ilerlenmesi, hanede yaşayan tüm öğrenciler için öğrenci belgesi ve okul türü (devlet/vakıf, uzaktan/açıköğretim) kontrollerinin uygulanması, hane geliri ve SGK dökümü koşullarının işletilmesi, YÖK üzerinden özel üniversite bilgilerinin çekilmesi ve yönetim paneline CAS üzerinden doğrudan giriş entegrasyonu ile alt alan adı yapılandırmasının tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0128 | Eğitim Desteği (Burs) | Backend | 1.1.48 | Eğitim desteği başvuru uygulaması için sunucu ortamının hazırlanması; uygulama ve veri tabanı sunucularının yapılandırılması, demo ortamının sunucu üzerinde ayağa kaldırılması, alan adı/SSL tanımlarının yapılması, dağıtım (deploy) akışının kurulması ve başvuruların takip edilip yönetilebilmesi için arayüz çalışması dışında admin paneli geliştirmesinin yapılması (başvuru listeleme, durum güncelleme, belge görüntüleme ve yetkilendirme ekranları). | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0129 | Görev Takip Yöneticisi | Analiz | 1.1.49 | Görev takip yöneticisi yapısına yönelik analiz çalışmasının gerçekleştirilmesi; görev tanımlama, atama, takip ve raporlama süreçlerinin ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0130 | Randevu Sistemi | Full Stack | 1.1.50 | Tiyatrolar için randevu sisteminin kurgulanması; randevu akışının ve veri modelinin analiz edilerek çıkarılması, sistemin ihtiyaç duyduğu API isterlerinin ve teknik gerekliliklerin belirlenerek ilgili tarafa iletilmesi, bu isterler doğrultusunda arayüz ve backend geliştirme çalışmalarına başlanması ve demo yazılımın çalışır hâle getirilerek demo ortamının kurulması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0131 | E-Kocaeli | UI & UX | 1.1.51 | E-Kocaeli kimlik doğrulama sayfası tasarımının güncellenmesi; uygulamayı tanıtan metin ve görsel tasarımının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0132 | TOOY | UI & UX | 1.1.52 | TOOY mobil uygulaması için UI/UX tasarım çalışmasının yapılması; mevcut ekranların kullanıcı deneyimi açısından analiz edilerek akışların sadeleştirilmesi, ekran ve bileşen tasarımlarının yeniden hazırlanması ve tasarım sisteminin oluşturulması. | Elif ÖZKAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0133 | TOOY | Frontend | 1.1.53 | TOOY mobil uygulamasının yeni tasarıma göre kodlanması; kullanıcı deneyimi analizi doğrultusunda ekran akışlarının yeniden düzenlenmesi, bileşen kütüphanesinin güncellenmesi, mobil cihazlarda görünüm ve performans uyumluluğunun sağlanması ve toplantı ekranlarında kullanım kolaylığını artıracak arayüz iyileştirmelerinin uygulanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-15
IS-2026-0155 | Genel | Admin | 0 | Analiz toplantılarının yapılması, sprint kurulumlarının yapılması, güvenlik ve devops süreçlerinin tüm projeler için uygulanması | Akın KARPUZ | 8 | Gün |  | Tamamlandı | Eylül 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0001 | Ansiklopedi | Full Stack | 1.1.82 | Ansiklopedi “Katkıda Bulun” formlarının e-Kocaeli bağlantısı üzerinden oturum açan kullanıcılar için kontrol edilmesi; ad, soyad ve iletişim bilgilerinin oturum verisinden otomatik doldurulması ve mükerrer kayıt girişinin önlenmesi. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0002 | TOOY | Full Stack | 1.1.54 | TOOY geçmiş toplantılar ekranında “aynı katılımcılarla toplantıyı tekrarla” özelliğinin geliştirilmesi; önceki toplantının katılımcı listesi ve ayarları şablon olarak alınarak yeni toplantının tek adımda oluşturulabilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0003 | Portal Kocaeli | Backend | 1.1.46 | Portal Kocaeli’de yeni widget içeriklerinin backend sistemine eklenmesi; widget veri modellerinin tanımlanması, içerik servis uçlarının yazılması ve widgetların yönetim paneli üzerinden içerik, durum ve yayın bilgisiyle yönetilebilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0004 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.64 | Kentaktif vatandaş tarafında etkinlik paylaşma ve davet yapısının geliştirilmesi; “arkadaşını davet et”, WhatsApp vb. kanallardan paylaşım ve “katılacağım / katılmayacağım” yanıt akışının eklenerek katılım durumlarının yönetim panelinden izlenebilmesi. | Fatih KARPUZ | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0005 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.65 | Kentaktif görsel oluşturma alanında davet akışının etkinlik mantığıyla sürdürülmesi ve personel girişinde birim bazlı paylaşım modülünün standart akıştan ayrılarak yalnızca ilgili birim personeline gösterilmesi. | Fatih KARPUZ | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0006 | Kentaktif | UI & UX | 1.1.66 | Kitap fuarı için Kentaktif widget tasarımının hazırlanması; etkinlik kartları, kategori görünümü ve mobil uyumlu yerleşimin tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0007 | E-Kocaeli | Full Stack | 1.1.52 | Kitap fuarı etkinliklerinin e-Kocaeli uygulamasına eklenmesi; etkinlik veri yapısının uygulama tarafında tanımlanarak Kentaktif servisleriyle entegre edilmesi, etkinlik listeleme ve detay ekranlarının kodlanması ve başvuru/katılım akışının (kayıt, onay ve katılım durumu) mobil uygulama ile yönetim panelinde çalışır hâle getirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 7 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0008 | DEEP | Full Stack | 1.1.47 | DEEP landing page ekranının tüm iştirakler için dinamik hâle getirilmesi; iştirak bazlı içerik, logo, renk ve bileşen alanlarının veri tabanında tanımlanarak yönetim paneli üzerinden düzenlenebilmesi ve her iştirakin kendi landing sayfasını yayınlayabilmesi. | Sena CEYLAN | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0009 | DEEP | Backend | 1.1.48 | DEEP lisans süreçlerine bildirim mekanizmasının eklenmesi; kullanıcıya lisans tanımlandığında veya lisans talebi onaylandığında bildirim servisinin tetiklenerek uygulama içi ve e-posta bildiriminin gönderilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0010 | TOOY | UI & UX | 1.1.55 | TOOY landing page ekranının tasarlanması; sayfa kurgusunun, bölüm yerleşimlerinin ve kurumsal görsel dile uygun bileşenlerin hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0011 | TOOY | Frontend | 1.1.56 | TOOY landing page arayüzünün onaylanan tasarıma göre kodlanması; sayfa bileşenlerinin geliştirilmesi, içerik alanlarının bağlanması ve farklı ekran boyutlarına uyumlu hâle getirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0012 | Kentaktif | Frontend | 1.1.67 | Kentaktif kullanım kılavuzunun hazırlanması; uygulamanın tüm özelliklerini kapsayan adım adım içeriğin oluşturulması ve uygulama içinden erişilebilir kılavuz ekranının geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0013 | Kentaktif | Frontend | 1.1.68 | Kentaktif ana sayfa arayüzünün güncellenmesi; sayfa bileşenlerinin ve grid yerleşiminin yeniden kurgulanması, arama alanının üst bölüme taşınarak sonuç listesinin altında konumlandırılması, etkinlik kartı bileşeninin yeniden yazılması ve farklı ekran boyutlarında responsive davranışın sağlanması. | Fatih KARPUZ | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0014 | Kentaktif | Full Stack | 1.1.69 | Kentaktif etkinlik çoğaltma özelliğinin aktifleştirilmesi; mevcut etkinliğin tüm alan ve ayarlarıyla kopyalanarak yeni kayıt olarak oluşturulabilmesi ve tarih, kontenjan gibi alanların düzenlenebilmesi. | Fatih KARPUZ | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0015 | E-Kocaeli | Full Stack | 1.1.53 | E-Kocaeli uygulamasında personel girişine özel içerik yapısının geliştirilmesi; giriş sonrası kullanıcı rolünün kontrol edilerek personele özel alanların ve hizmetlerin giriş ekranında listelenmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0016 | Portal Kocaeli | Frontend | 1.1.47 | Portal Kocaeli’de doğum günü sayfasının kodlanması ile uygulama mağazası ve hizmetler ayrımına göre sayfa yapılarının yazılımsal olarak kurgulanması. | Sena CEYLAN | 3 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0017 | Portal Kocaeli | Backend | 1.1.48 | Portal Kocaeli topluluk sayfasının backend işlemlerinin tamamlanması; veri modeli, servis uçları ve yetkilendirme yapısının kurularak sayfanın veriyle çalışır hâle getirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0018 | Eğitim Desteği (Burs) | Dokümantasyon | 1.2.13 | Eğitim desteği başvurusunda arka planda uygulanan koşulların dokümante edilmesi; hane ve gelir kriterleri, öğrenci belgesi ve okul türü kontrolleri, yaş ve mükerrer başvuru kuralları ile otomatik red senaryolarının sistemdeki çalışma mantığıyla birlikte yazılı hâle getirilerek başvuru kriterleri ve istenen belgelerle birlikte ilgili birime iletilmesi. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0019 | Randevu Sistemi | Full Stack | 1.2.21 | Tiyatro tahsis başvuru akışının ay bazlı yapıya dönüştürülmesi; salonun akışın başında seçilmesi, başvuru sahibinden yalnızca ay ve tercih notunun alınması, gün ve saatin personel tarafından “gün ve saat öner” adımıyla atanması, önerilen dilimlerin aynı güne kısıtlanması ve günü belirlenmemiş başvurunun onaylanamaması kuralının uygulanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0020 | Randevu Sistemi | Full Stack | 1.2.22 | Tiyatro tahsis başvuru formunun içerik alanlarıyla genişletilmesi; yaratıcı kadro ve oyuncular bölümlerinin oluşturularak ekip üyeleri için ad, soyad ve görev türü alanlarının tanımlanması, görev tiplerinin yönetim panelinden yönetilmesi, oyun akışı metni, oyun fotoğrafları ve video yükleme alanlarının eklenmesi ve yüklenen içeriklerin başvuru detayında görüntülenerek salon tahsisinde değerlendirilebilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0021 | Randevu Sistemi | Full Stack | 1.2.23 | Tiyatro tahsis raporlama yapısının geliştirilmesi; personelin rapor sütun ve bölümlerini seçebilmesi, seçimin kullanıcı bazında saklanarak Excel çıktısına yansıtılması, salon bazlı filtreleme eklenmesi, salon bilgisinin rapor çıktılarına dâhil edilmesi ve salon takviminde not alanlarının oluşturulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0022 | Randevu Sistemi | Backend | 1.2.24 | Tiyatro tahsis platformunda dış servis entegrasyonlarının geliştirilmesi; Biletinial üzerinden tiyatro takviminin alınması, kimlik doğrulamada parola gönderim biçiminin yapılandırma parametresiyle yönetilmesi, token, mekân, salon ve seans bilgilerini doğrulayan bağlantı kontrol aracının yazılması ile başvuru sahibinin adres ve kimlik bilgilerinin NVİ servisinden API aracılığıyla alınarak kontrol ekranı üzerinden doğrulanabilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 8 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0023 | Randevu Sistemi | Backend | 1.2.25 | Tiyatro tahsis uygulamasının canlı ortama hazırlanması; tek container yapısına uygun Dockerfile hazırlanarak API’nin web derlemesini sunması, açılışta veri tabanı migrasyon ve seed işlemlerinin çalıştırılması, ortam dosyalarının şifreli olarak depoda tutulması ve log kayıtlarında oturum çerezi ile yetki başlıklarının maskelenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0024 | Randevu Sistemi | UI & UX | 1.2.26 | Tiyatro tahsis platformunun arayüz tasarımının yenilenmesi; kurumsal renk ve logo kullanımının belirlenmesi, sahne temalı görsel dilin oluşturulması, bilet görünümlü başvuru adımları, salon kartları ve koltuk planı çizimleri ile tipografi ve bileşen ölçülerinin tanımlanması. | Sena CEYLAN | 4 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0025 | Randevu Sistemi | Frontend | 1.2.27 | Tiyatro tahsis platformu arayüzünün yeni tasarıma göre kodlanması ve SEO altyapısının kurulması; ana sayfa başvuru adımları, salon kartları, kurallar sayfası, vatandaş, personel ve yönetim giriş ekranları ile form adım şeridi ve maskeli alanların geliştirilmesi, ortak bileşen yapısının oluşturulması, salon değiştirme akışındaki yönlendirme hatasının giderilmesi, personel ekranlarının ayrı pakete alınarak paket boyutunun düşürülmesi ve sayfa başlığı, canonical, Open Graph, schema.org, robots.txt ile sitemap tanımlarının eklenmesi. | Sena CEYLAN | 8 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0026 | Randevu Sistemi | Full Stack | 1.2.28 | Tiyatro tahsis personel ekranlarının geliştirilmesi; başvuru listesi ve detay ekranları, durum değiştirme ve mesajlaşma akışı, salon takvimi ve toplu kapatma işlemleri, teknik ihtiyaç değerlendirme ekranı, ödeme dekontu onayı, etkinlik günü ve kapanış kayıtları ile raporlama ekranlarının oluşturulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 10 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0027 | Randevu Sistemi | Full Stack | 1.2.29 | Tiyatro tahsis yönetim panelinin geliştirilmesi; kullanıcı ve rol yönetimi, salon tanımları (kapasite, sahne ölçüleri, teknik imkânlar, görseller), sınıflandırma listeleri, belge türleri, e-posta şablonları, başvuru süresi ve hatırlatma ayarları, kurallar ile aydınlatma metinleri yönetimi ve denetim kaydı ekranının oluşturulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 9 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-13
IS-2026-0150 | Signal | Backend | 1.0.1 | Signal bildirim platformunun altyapısının kurulması ve kullanıcı/yetki yönetiminin geliştirilmesi; belediyeye bağlı kurum ve uygulamaların SMS, e-posta ve push bildirimlerini tek merkezden gönderebileceği servis mimarisinin, veri modelinin ve API yapısının oluşturulması, kullanıcı hesapları, oturum yönetimi ve yetki kontrollerinin kurulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 9 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0151 | Signal | Backend | 1.0.2 | Signal bildirim gönderim altyapısının geliştirilmesi; SMS ve e-posta firmalarıyla sağlayıcı bağlantılarının kurulması, kanal bazlı değişken alanlı mesaj şablonlarının tanımlanması, bildirimlerin sıra yapısı üzerinden gönderilmesi ve her gönderimin teslim durumunun (gönderildi, teslim edildi, başarısız) sağlayıcılardan dönen bilgilerle takip edilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 9 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0152 | Signal | Frontend | 1.0.3 | Signal yönetim panelinin geliştirilmesi; kullanıcı, şablon, sağlayıcı ve gönderim kayıtlarının yönetildiği ekranların oluşturulması ve gönderim geçmişinin filtrelenerek izlenebilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 6 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0153 | Signal | Full Stack | 1.0.4 | Signal'de genel merkez ve kurum ayrımının yapılması, rol yönetiminin ve sağlayıcı onay sürecinin eklenmesi; her kurumun kendi kullanıcı, şablon ve gönderimlerini ayrı yönetebilmesi, genel merkezin tüm kurumları yönetebilmesi, rollerin ve rol bazlı yetkilerin panelden tanımlanıp kullanıcılara atanabilmesi ve kurumların tanımladığı sağlayıcı bağlantılarının genel merkez onayından sonra kullanıma açılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 8 | Gün |  | Tamamlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0156 | TOOY | Full Stack | 1.1.57 | TOOY kullanım rehberinin yalnızca oturum açmış personel tarafından incelenebilmesi; rehber bağlantısına tıklandığında oturum açılmamışsa kullanıcının önce giriş ekranına yönlendirilmesi ve giriş sonrası rehbere geri döndürülmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0157 | DEEP | Full Stack | 1.1.49 | DEEP kullanım rehberinin yalnızca oturum açmış personel tarafından incelenebilmesi; rehber bağlantısına tıklandığında oturum açılmamışsa kullanıcının önce giriş ekranına yönlendirilmesi ve giriş sonrası rehbere geri döndürülmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0158 | DEEP | Backend | 1.1.50 | DEEP uzaktan eğitim kapısında personelin aldığı eğitim sertifikalarının görüntülenmesi; kurum tarafından iletilen sertifika servisiyle entegrasyonun sağlanarak alınmış sertifikaların listelenmesi ve görüntülenebilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 5 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-20
IS-2026-0224 | Portal Kocaeli | UI & UX | 1.1.49 | Portal Kocaeli ana sayfa açılışında görüntülenen alana zorunlu alanlar bölümünün eklenmesi; deneyimlerin kullanıcının kendi birimi ve İnsan Kaynakları (İK) birimiyle doğrudan paylaşılabileceğini belirten bilgilendirme metninin ve kullanıcıyı yönlendiren bilgi (info) alanlarının eklenmesi. | Elif ÖZKAN | 1 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0225 | Portal Kocaeli | Backend | 1.1.50 | Portal Kocaeli yönetim panelindeki yönlendirme kurallarına puantör seçeneğinin eklenmesi ve ilgili verilerin API üzerinden alınabilmesi için gerekli altyapının hazırlanması; yönlendirme kuralları ve belgeler dâhil verilerin, belediye tarafından iletilecek API ve düzenlenmiş veri formatı geldiğinde sisteme aktarılabilecek şekilde entegrasyon çalışmasının tamamlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 3 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0227 | Portal Kocaeli | Frontend | 1.1.52 | Portal Kocaeli'de Belge Gönder modülünün geçici olarak pasif duruma alınması ve personel ekranlarındaki hizmetler alanının kaldırılması. Portal Kocaeli ana sayfasına, Kocaeli Ansiklopedisi üzerinden veri çekerek içerik sunan Tarihte Bugün widget'ının eklenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0228 | Portal Kocaeli | Backend | 1.1.53 | Portal Kocaeli hizmetler alanında kullanıcının kendi birimiyle ilgili hizmetlerin önerilmesinin sağlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 3 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0229 | Ansiklopedi | Full Stack | 1.1.83 | Kocaeli Ansiklopedisi içerisindeki Tarihte Bugün alanının güncellenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0232 | E-Kocaeli | Dokümantasyon | 1.1.55 | Mezarlık ve gübre destek sistemlerinin tek bir alanda toplanarak buradan yönetilebilmesine yönelik analiz çalışmalarının yapılması; mevcut sistemlerin işleyişinin, veri yapılarının ve ihtiyaçların incelenerek birleştirme yaklaşımının belirlenmesi ve konuya ilişkin dokümantasyonun hazırlanması. | Sena CEYLAN | 2 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0233 | Genel | Genel | 0.0.1 | Sunucu tarafında kullanılan Flyimage eklentisinin PHP sürüm güncellemesi gerçekleştirildi. İlgili sistemlerde PHP sürümleri yükseltildi; WordPress ve PHP sürüm güncellemeleri tamamlandı. | İzzet Can GÖKYAR | 2 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-22
IS-2026-0234 | Signal | Genel | 1.0.5 | Signal'de CAS entegrasyonunun tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3 | Gün |  | Planlandı | Ekim 2026 | 2026-10-23

## Kişi Bazlı Efor
Geliştirici | Toplam Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı
Ulaş ÖZTÜRK | 197.5 | Gün | 0 | 48
Ebubekir YÜCEL | 145 | Gün | 0 | 45
Sena CEYLAN | 121 | Gün | 0 | 39
İzzet Can GÖKYAR | 111 | Gün | 0 | 32
Elif ÖZKAN | 100 | Gün | 0 | 27
Fatih KARPUZ | 88.5 | Gün | 0 | 28
Akın KARPUZ | 24 | Gün | 0 | 3

## Proje Bazlı Efor
Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı
Genel | 289.5 | Gün | 83
Portal Kocaeli | 134 | Gün | 37
TOOY | 87 | Gün | 30
Randevu Sistemi | 63 | Gün | 10
E-Kocaeli | 45 | Gün | 14
DEEP | 40.5 | Gün | 15
Signal | 35 | Gün | 5
Kentaktif | 33 | Gün | 10
Ansiklopedi | 19 | Gün | 7
Eğitim Desteği (Burs) | 16 | Gün | 4
Mobil Uygulama | 11 | Gün | 2
Kentbilim | 7 | Gün | 2
CAS | 5 | Gün | 2
Görev Takip Yöneticisi | 2 | Gün | 1