## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #1
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-10-01
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-10-15
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | Full Stack | Ansiklopedi | 1.1.82 | Ansiklopedi “Katkıda Bulun” formlarının e-Kocaeli bağlantısı üzerinden oturum açan kullanıcılar için kontrol edilmesi; ad, soyad ve iletişim bilgilerinin oturum verisinden otomatik doldurulması ve mükerrer kayıt girişinin önlenmesi. | Sena CEYLAN | 3
TASK-02 | Full Stack | TOOY | 1.1.54 | TOOY geçmiş toplantılar ekranında “aynı katılımcılarla toplantıyı tekrarla” özelliğinin geliştirilmesi; önceki toplantının katılımcı listesi ve ayarları şablon olarak alınarak yeni toplantının tek adımda oluşturulabilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-03 | Backend | Portal Kocaeli | 1.1.46 | Portal Kocaeli’de yeni widget içeriklerinin backend sistemine eklenmesi; widget veri modellerinin tanımlanması, içerik servis uçlarının yazılması ve widgetların yönetim paneli üzerinden içerik, durum ve yayın bilgisiyle yönetilebilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 4
TASK-04 | Full Stack | Kentaktif | 1.1.64 | Kentaktif vatandaş tarafında etkinlik paylaşma ve davet yapısının geliştirilmesi; “arkadaşını davet et”, WhatsApp vb. kanallardan paylaşım ve “katılacağım / katılmayacağım” yanıt akışının eklenerek katılım durumlarının yönetim panelinden izlenebilmesi. | Fatih KARPUZ | 5
TASK-05 | Full Stack | Kentaktif | 1.1.65 | Kentaktif görsel oluşturma alanında davet akışının etkinlik mantığıyla sürdürülmesi ve personel girişinde birim bazlı paylaşım modülünün standart akıştan ayrılarak yalnızca ilgili birim personeline gösterilmesi. | Fatih KARPUZ | 3
TASK-06 | UI & UX | Kentaktif | 1.1.66 | Kitap fuarı için Kentaktif widget tasarımının hazırlanması; etkinlik kartları, kategori görünümü ve mobil uyumlu yerleşimin tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 2
TASK-07 | Full Stack | E-Kocaeli | 1.1.52 | Kitap fuarı etkinliklerinin e-Kocaeli uygulamasına eklenmesi; etkinlik veri yapısının uygulama tarafında tanımlanarak Kentaktif servisleriyle entegre edilmesi, etkinlik listeleme ve detay ekranlarının kodlanması ve başvuru/katılım akışının (kayıt, onay ve katılım durumu) mobil uygulama ile yönetim panelinde çalışır hâle getirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 7
TASK-08 | Full Stack | DEEP | 1.1.47 | DEEP landing page ekranının tüm iştirakler için dinamik hâle getirilmesi; iştirak bazlı içerik, logo, renk ve bileşen alanlarının veri tabanında tanımlanarak yönetim paneli üzerinden düzenlenebilmesi ve her iştirakin kendi landing sayfasını yayınlayabilmesi. | Sena CEYLAN | 6
TASK-09 | Backend | DEEP | 1.1.48 | DEEP lisans süreçlerine bildirim mekanizmasının eklenmesi; kullanıcıya lisans tanımlandığında veya lisans talebi onaylandığında bildirim servisinin tetiklenerek uygulama içi ve e-posta bildiriminin gönderilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-10 | UI & UX | TOOY | 1.1.55 | TOOY landing page ekranının tasarlanması; sayfa kurgusunun, bölüm yerleşimlerinin ve kurumsal görsel dile uygun bileşenlerin hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2
TASK-11 | Frontend | TOOY | 1.1.56 | TOOY landing page arayüzünün onaylanan tasarıma göre kodlanması; sayfa bileşenlerinin geliştirilmesi, içerik alanlarının bağlanması ve farklı ekran boyutlarına uyumlu hâle getirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-12 | Frontend | Kentaktif | 1.1.67 | Kentaktif kullanım kılavuzunun hazırlanması; uygulamanın tüm özelliklerini kapsayan adım adım içeriğin oluşturulması ve uygulama içinden erişilebilir kılavuz ekranının geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2
TASK-13 | Frontend | Kentaktif | 1.1.68 | Kentaktif ana sayfa arayüzünün güncellenmesi; sayfa bileşenlerinin ve grid yerleşiminin yeniden kurgulanması, arama alanının üst bölüme taşınarak sonuç listesinin altında konumlandırılması, etkinlik kartı bileşeninin yeniden yazılması ve farklı ekran boyutlarında responsive davranışın sağlanması. | Fatih KARPUZ | 4
TASK-14 | Full Stack | Kentaktif | 1.1.69 | Kentaktif etkinlik çoğaltma özelliğinin aktifleştirilmesi; mevcut etkinliğin tüm alan ve ayarlarıyla kopyalanarak yeni kayıt olarak oluşturulabilmesi ve tarih, kontenjan gibi alanların düzenlenebilmesi. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-15 | Full Stack | E-Kocaeli | 1.1.53 | E-Kocaeli uygulamasında personel girişine özel içerik yapısının geliştirilmesi; giriş sonrası kullanıcı rolünün kontrol edilerek personele özel alanların ve hizmetlerin giriş ekranında listelenmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 3
TASK-16 | Frontend | Portal Kocaeli | 1.1.47 | Portal Kocaeli’de doğum günü sayfasının kodlanması ile uygulama mağazası ve hizmetler ayrımına göre sayfa yapılarının yazılımsal olarak kurgulanması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-17 | Backend | Portal Kocaeli | 1.1.48 | Portal Kocaeli topluluk sayfasının backend işlemlerinin tamamlanması; veri modeli, servis uçları ve yetkilendirme yapısının kurularak sayfanın veriyle çalışır hâle getirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 4
TASK-18 | Dokümantasyon | Eğitim Desteği (Burs) | 1.2.13 | Eğitim desteği başvurusunda arka planda uygulanan koşulların dokümante edilmesi; hane ve gelir kriterleri, öğrenci belgesi ve okul türü kontrolleri, yaş ve mükerrer başvuru kuralları ile otomatik red senaryolarının sistemdeki çalışma mantığıyla birlikte yazılı hâle getirilerek başvuru kriterleri ve istenen belgelerle birlikte ilgili birime iletilmesi. | Sena CEYLAN | 2
TASK-19 | Full Stack | Randevu Sistemi | 1.2.21 | Tiyatro tahsis başvuru akışının ay bazlı yapıya dönüştürülmesi; salonun akışın başında seçilmesi, başvuru sahibinden yalnızca ay ve tercih notunun alınması, gün ve saatin personel tarafından “gün ve saat öner” adımıyla atanması, önerilen dilimlerin aynı güne kısıtlanması ve günü belirlenmemiş başvurunun onaylanamaması kuralının uygulanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-20 | Full Stack | Randevu Sistemi | 1.2.22 | Tiyatro tahsis başvuru formunun içerik alanlarıyla genişletilmesi; yaratıcı kadro ve oyuncular bölümlerinin oluşturularak ekip üyeleri için ad, soyad ve görev türü alanlarının tanımlanması, görev tiplerinin yönetim panelinden yönetilmesi, oyun akışı metni, oyun fotoğrafları ve video yükleme alanlarının eklenmesi ve yüklenen içeriklerin başvuru detayında görüntülenerek salon tahsisinde değerlendirilebilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 6
TASK-21 | Full Stack | Randevu Sistemi | 1.2.23 | Tiyatro tahsis raporlama yapısının geliştirilmesi; personelin rapor sütun ve bölümlerini seçebilmesi, seçimin kullanıcı bazında saklanarak Excel çıktısına yansıtılması, salon bazlı filtreleme eklenmesi, salon bilgisinin rapor çıktılarına dâhil edilmesi ve salon takviminde not alanlarının oluşturulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-22 | Backend | Randevu Sistemi | 1.2.24 | Tiyatro tahsis platformunda dış servis entegrasyonlarının geliştirilmesi; Biletinial üzerinden tiyatro takviminin alınması, kimlik doğrulamada parola gönderim biçiminin yapılandırma parametresiyle yönetilmesi, token, mekân, salon ve seans bilgilerini doğrulayan bağlantı kontrol aracının yazılması ile başvuru sahibinin adres ve kimlik bilgilerinin NVİ servisinden API aracılığıyla alınarak kontrol ekranı üzerinden doğrulanabilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 8
TASK-23 | Backend | Randevu Sistemi | 1.2.25 | Tiyatro tahsis uygulamasının canlı ortama hazırlanması; tek container yapısına uygun Dockerfile hazırlanarak API’nin web derlemesini sunması, açılışta veri tabanı migrasyon ve seed işlemlerinin çalıştırılması, ortam dosyalarının şifreli olarak depoda tutulması ve log kayıtlarında oturum çerezi ile yetki başlıklarının maskelenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4
TASK-24 | UI & UX | Randevu Sistemi | 1.2.26 | Tiyatro tahsis platformunun arayüz tasarımının yenilenmesi; kurumsal renk ve logo kullanımının belirlenmesi, sahne temalı görsel dilin oluşturulması, bilet görünümlü başvuru adımları, salon kartları ve koltuk planı çizimleri ile tipografi ve bileşen ölçülerinin tanımlanması. | Sena CEYLAN | 4
TASK-25 | Frontend | Randevu Sistemi | 1.2.27 | Tiyatro tahsis platformu arayüzünün yeni tasarıma göre kodlanması ve SEO altyapısının kurulması; ana sayfa başvuru adımları, salon kartları, kurallar sayfası, vatandaş, personel ve yönetim giriş ekranları ile form adım şeridi ve maskeli alanların geliştirilmesi, ortak bileşen yapısının oluşturulması, salon değiştirme akışındaki yönlendirme hatasının giderilmesi, personel ekranlarının ayrı pakete alınarak paket boyutunun düşürülmesi ve sayfa başlığı, canonical, Open Graph, schema.org, robots.txt ile sitemap tanımlarının eklenmesi. | Sena CEYLAN | 8
TASK-26 | Full Stack | Randevu Sistemi | 1.2.28 | Tiyatro tahsis personel ekranlarının geliştirilmesi; başvuru listesi ve detay ekranları, durum değiştirme ve mesajlaşma akışı, salon takvimi ve toplu kapatma işlemleri, teknik ihtiyaç değerlendirme ekranı, ödeme dekontu onayı, etkinlik günü ve kapanış kayıtları ile raporlama ekranlarının oluşturulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 10
TASK-27 | Full Stack | Randevu Sistemi | 1.2.29 | Tiyatro tahsis yönetim panelinin geliştirilmesi; kullanıcı ve rol yönetimi, salon tanımları (kapasite, sahne ölçüleri, teknik imkânlar, görseller), sınıflandırma listeleri, belge türleri, e-posta şablonları, başvuru süresi ve hatırlatma ayarları, kurallar ile aydınlatma metinleri yönetimi ve denetim kaydı ekranının oluşturulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 9
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza