## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #1
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-05-01
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-05-15
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI/UX | Genel |  | Arayüz tasarımlarının Figma üzerinde component yapısının oluşturulması | Elif ÖZKAN | 4
TASK-02 | UI/UX | Genel |  | Meet arayüz tasarımları | Elif ÖZKAN | 4
TASK-03 | UI/UX | Genel |  | Eğitim arayüz tasarımları | Elif ÖZKAN | 4
TASK-04 | Mobil ve Web | Genel |  | Uygulama içi push notification tetiklendiğinde uygulamanın arka planda çökme hatasının fixlenmesi | İzzet Can GÖKYAR | 5
TASK-05 | Altyapı / Cloud | Genel |  | SDK (WebRTC/Agora) entegrasyonunun yapılması, mobil cihazlardan canlı ders/toplantı odalarına ses ve görüntü ile katılımın sağlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4
TASK-06 | Altyapı / Cloud | Genel |  | Eğitim platformundaki asenkron video derslerin mobil player (ExoPlayer/AVPlayer) üzerinden takılmadan oynatılması ve izleme ilerlemesinin (progress) kaydedilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 3
TASK-07 | Fullstack | Genel |  | Canlı ders veya toplantı başlamadan 5 dakika önce kullanıcılara gidecek Push Notification (FCM/APNS) tetikleme mekanizmasının mobil tarafta karşılanması. | Ebubekir YÜCEL | 7
TASK-08 | Fullstack | Genel |  | Online Toplantı odaları için dinamik token üretimi (JWT), oda oluşturma, katılımcı sınırlandırma ve rol yetkilendirme (Eğitmen/Öğrenci/Moderatör) API'lerinin yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-09 | Frontend | Genel |  | Canlı toplantı odalarındaki kullanıcıların giriş-çıkış zamanlarının (katılımcı yoklama listesi) tutulacağı loglama servisinin yazılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-10 | Frontend | Genel |  | Web tarayıcıları için Canlı Toplantı/Ders arayüzünün (Grid katılımcı görünümü, mikrofon/kamera açma-kapatma butonları, ekran paylaşımı paneli) Next.js ile kodlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-11 | Fullstack | Genel |  | Canlı yayın esnasında eğitmen ve öğrencilerin anlık mesajlaşabileceği (Chat komponenti) ve el kaldırma (raise hand) aksiyonlarının arayüze entegre edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 6
TASK-12 | Frontend | Genel |  | Online Eğitim Platformu ana dashboard arayüzü; satın alınan/atanan kursların listelenmesi, kurs ilerleme barlarının (yüzde grafiklerinin) ve takvim modülünün responsive olarak yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-13 | Frontend | Genel |  | Online Toplantı odası içi dinamik ekranların (katılımcı grid düzeni, aktif konuşmacı odağı, beyaz tahta/whiteboard alanı) Figma üzerinde responsive arayüz tasarımlarının yapılması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-14 | Frontend | Genel |  | Online Eğitim Platformu öğrenci ve eğitmen dashboard panellerinin kullanıcı deneyimi (UX) akışlarının sadeleştirilmesi ve bileşen kütüphanesinin (Design System) oluşturulması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-15 | Frontend | Mobil Uygulama |  | Mobil uygulamanın canlı yayın ve chat ekranlarındaki karanlık mod (Dark Mode) uyumluluk tasarımlarının tamamlanması ve assetlerin yazılım ekibine teslimi. | Sena CEYLAN | 6
TASK-16 | QA | Genel |  | Online Eğitim Platformundaki video izleme, kurs ilerleme ve doküman indirme fonksiyonlarının fonksiyonel ve regresyon test senaryolarının işletilmesi. | Fatih KARPUZ | 6
TASK-17 | QA | Genel |  | Çoklu katılımcılı online toplantı odalarının yük ve performans testlerinin (Load/Stress Testing) yapılması, eş zamanlı ses/video gecikme sürelerinin (latency) raporlanması. | Fatih KARPUZ | 6
TASK-18 | PM | Genel |  | Toplantıların yapılması analizlerin alınması ve brieflerin ekibe analizinin yapılması | Akın KARPUZ | 6
TASK-19 | Frontend | Genel |  | Online Eğitim Platformu için Kurs/Ders yapısı veritabanı mimarisinin kurulması, ders dokümanı (PDF, Doküman) yükleme ve indirme endpoints'lerinin hazırlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza