## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #1
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-06-01
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-06-15
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI/UX | Genel |  | Online Eğitim Platformu için çoklu varyasyona sahip dinamik sertifika şablon tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 3
TASK-02 | UI/UX | Portal Kocaeli |  | Portal Konsol ekranı için Google Workspace ve Microsoft 365 benzeri bir UX deneyimi sunacak arayüz mimarisinin araştırılması ve kurgulanması. | Elif ÖZKAN | 6
TASK-03 | UI/UX | Genel |  | Seyret Kocaeli web ve mobil platformları için TV Player bileşeni odaklı modern arayüz tasarımlarının yapılması. | Elif ÖZKAN | 5
TASK-04 | Altyapı / Cloud | Genel |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 5
TASK-05 | Altyapı / Cloud | Genel |  | Online Eğitim Platformu veri tabanında esnek sertifika şablonu varyasyonlarının dinamik olarak yüklenebilmesini sağlayacak backend servislerinin yazılması. | İzzet Can GÖKYAR | 4
TASK-06 | Fullstack | Portal Kocaeli |  | Mevcut portal monolit mimarisinin mikro uygulamaları destekleyecek "Süper Portal" ortamına dönüştürülmesi için backend kod analizlerinin yapılması. | İzzet Can GÖKYAR | 5
TASK-07 | Fullstack | Portal Kocaeli |  | Süper Portal mimarisinde öncelikli olan Eform ve MEYS mikro uygulamalarının veri modellerinin ve API uçlarının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 7
TASK-08 | Frontend | TOOY |  | Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin backend servis entegrasyonlarının ve servisler arası veri akışının kodlanması. | Ebubekir YÜCEL | 6
TASK-09 | Frontend | Genel |  | Arıza Talep, Malzeme Talep, Profil, Eğitimler ve Web EBYS İmzalama modülleri için servis katmanlarının ve güvenlik doğrulama bileşenlerinin yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 7
TASK-10 | Fullstack | Genel |  | Online Toplantı platformunun genel arayüz bileşenlerinin test ortamına hazırlanması ve sistem test çıktılarındaki görsel hataların giderilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4
TASK-11 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Süper Portal konsol ekran tasarımı doğrultusunda ana dashboard elementlerinin, Eform ve MEYS mikro uygulamalarının responsive frontend kodlamasının yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 6
TASK-12 | Frontend | TOOY |  | halelerim, Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin kullanıcı arayüzü bileşenlerinin prototiplere uygun olarak frontend tarafında geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-13 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Süper Portal bünyesindeki Arıza Talep, Malzeme Talep ve Profil yönetim ekranlarının frontend arayüz geliştirmelerinin tamamlanması. | Sena CEYLAN | 4
TASK-14 | Frontend | Genel |  | Web EBYS İmzalama, Mailler, İlan-Duyurular ve Lisans Takibi mikro uygulamalarının kullanıcı dostu frontend ekranlarının kodlanması. | Sena CEYLAN | 5
TASK-15 | QA | Genel |  | Online Eğitim Platformu arayüzüne çoklu sertifika şablonu yüklenebilmesini sağlayan dinamik dosya yükleme bileşeninin frontend tarafında geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 6
TASK-16 | QA | Portal Kocaeli |  | Süper Portal mimarisine dönüştürülen portal yapısının ön analiz aşamasında teknik test senaryolarının ve test ihtiyaç listesinin çıkarılması. | Fatih KARPUZ | 10
TASK-17 | QA | Genel |  | Online Toplantı platformunun genel fonksiyonel, ses/video senkronizasyon ve yük testlerinin gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 6
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza