## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #1
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-07-01
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-07-15
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI/UX | Genel |  | Kurum bünyesinde yürütülen projeler için kullanım kılavuzları, proje dokümantasyonları ve ortak tasarım standartlarının oluşturulması. | Elif ÖZKAN | 4
TASK-02 | UI/UX | Portal Kocaeli |  | Portal projelerinde açılış sayfası (Landing Page), yönetici konsolu ve çalışma alanı mimarisinin kurumsal standartlara uygun olarak yeniden tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 7
TASK-03 | UI/UX | Ansiklopedi |  | Ansiklopedi platformunda Tarihte Bugün, Rastgele Bilgi, Müzik Modülü ve bilgi okuma sayfalarının kullanıcı deneyimi (UX) iyileştirmelerine yönelik arayüz tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2
TASK-04 | UI/UX | TOOY |  | TOOY platformu toplantı ekranlarında kurumsal logo görünürlüğü, renk paleti ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik arayüz revizyonlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2
TASK-05 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda toplantı yönetimi kapsamında mikrofon talebi, toplu kamera kapatma, toplantı süresi yönetimi ve toplantı görünürlük seçeneklerine ait kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 4
TASK-06 | Frontend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 9
TASK-07 | Frontend | Genel |  | Webinar modülünde toplu katılımcı yönetimi, konuşmacı ekleme, doküman paylaşımı, webinar kayıt ekranları ve yayın arayüzü bileşenlerinin geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-08 | Frontend | Genel |  | Online Eğitim Platformu için kurum bazlı Landing Page, kategori yönetimi, içerik keşif alanları ve dinamik eğitim ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-09 | Frontend | Genel |  | Webinar yayın ekranlarında otomatik kapak görselleri, yayın alt bantları, profil kartı (popup) ve kurumsal yayın bileşenlerinin geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2
TASK-10 | Altyapı / Cloud | Portal Kocaeli |  | Online Eğitim Platformunda Udemy entegrasyonu, kullanıcı erişim yetkilendirmesi ve eğitim içeriklerinin portal üzerinden sunulmasına yönelik altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4
TASK-11 | Altyapı / Cloud | Genel |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 2
TASK-12 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda çok kiracılı (Multi-Tenant) yapı, kurum bazlı özelleştirilebilir sayfalar ve dinamik kurum yönetimi altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4
TASK-13 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı, transkript yönetimi ve kurum logolu sertifika üretim servislerinin geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2
TASK-14 | Backend | Genel |  | Webinar modülünde webinar kayıtlarının saklanması, tekrar izlenebilmesi ve kullanıcı başvuru süreçlerini yöneten servis altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4
TASK-15 | Backend | TOOY |  | TOOY platformunda hiyerarşik toplantı organizasyonu, kayıtlı katılımcı listeleri, toplantı planlama, SMS entegrasyonu ve toplantı arşivleme altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 7
TASK-16 | Backend | E-Kocaeli |  | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2
TASK-17 | Backend | Genel |  | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-18 | Backend | TOOY |  | TOOY platformunda toplantı yöneticilerinin katılımcı mikrofon yönetimini destekleyen yetkilendirme bileşenlerinin geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-19 | QA | E-Kocaeli |  | e-Kocaeli, TOOY, Webinar, Ansiklopedi ve Online Eğitim Platformu geliştirmeleri kapsamında fonksiyonel, entegrasyon ve kullanıcı kabul test senaryolarının hazırlanması ve doğrulama süreçlerinin yürütülmesi. | Fatih KARPUZ | 2
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza