## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #1
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-08-01
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-08-15
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI & UX | Portal Kocaeli |  | Portal altyapısının ilerleyen süreçte vatandaşlara yönelik hizmetleri de kapsayabilecek ve vatandaş portalına dönüştürülebilecek şekilde ölçeklenebilir ve esnek bir yapıda tasarlanması. | Elif ÖZKAN | 5
TASK-02 | UI & UX | Portal Kocaeli |  | Portal ana sayfasında kullanıcıya özel “Benim Sayfam” alanının oluşturulması; eğitimler, sertifikalar, kurslar, bildirimler, başvurular ve ilgili süreçlerin tek noktadan görüntülenebilmesini sağlayan kişiselleştirilmiş ekranların geliştirilmesi. | Elif ÖZKAN | 7
TASK-03 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Personel ve vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik kullanıcı odaklı portal yapısının kurgulanması; günlük işlemlerin kolaylaştırılması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetlere hızlı erişim sağlayacak arayüzlerin tasarlanması. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-04 | Frontend | Ansiklopedi |  | Ansiklopedi mobil uygulamasında butonların daha belirgin hale getirilmesi ve kullanıcıların tıklama/dokunma durumlarını görsel olarak algılayabilmesini sağlayacak aktif durum, transparan arka plan ve efekt tasarımlarının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 4
TASK-05 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Portal üzerinden personel ve ilgili dairelerin hizmet ve form oluşturabilmesini sağlayacak merkezi form yönetim yapısının geliştirilmesi; oluşturulan hizmetlerin portal üzerinden yönetilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 8
TASK-06 | Frontend | E-Kocaeli |  | E-Kocaeli hizmet ve form altyapısında koşul ve parametrelerin tanımlanabilmesi; cinsiyet, eğitim durumu ve benzeri kriterlere göre hizmetlerin yönetilebileceği esnek form yapısının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 3
TASK-07 | Full Stack | E-Kocaeli |  | E-Kocaeli E-Belediye hizmetlerinde tespit edilen teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunların analiz edilmesi ve gerekli geliştirmelerin yapılması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-08 | UI & UX | Genel |  | Rezervasyon hizmeti için kapsam, ihtiyaç ve kullanıcı süreçlerinin analiz edilmesi; farklı hizmet alanlarına entegre edilebilecek esnek bir rezervasyon altyapısının oluşturulması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-09 | UI & UX | Genel |  | Saygınlar Kulübü ve Kütüphane hizmetlerine yönelik ihtiyaç ve geliştirme önceliklerinin analiz edilmesi; analizler doğrultusunda altyapı çalışmalarının planlanması. | Sena CEYLAN | 2
TASK-10 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda toplantı oluşturma, görünürlük, kişiler ve kurum içi alanları, destek yönlendirmeleri ve arka plan seçeneklerinde kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenlemelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 6
TASK-11 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda toplantı süresinin toplantıya girişle başlaması, lobide bekleyen kişiler için ek bildirim gösterilmesi ve toplantı oluşturma/düzenleme ile toplantı sırasında farklı kullanıcılara host yetkisi atanabilmesinin sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-12 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda toplantı ekranındaki sağ ve alt alanların gizlenip gösterilebilmesi, katılımcı listesindeki kaydırma sorununun giderilmesi ve host tarafından katılımcılara mikrofon açma/kapatma yetkisinin verilebilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 3
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza