## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #1
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-09-01
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-09-15
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI & UX | Portal Kocaeli | 1.1.20 | Portal tasarımında Çek-İlet üzerinden açılan kayıtların ve arıza kayıtlarının kurum içi alanda gösterilmesi; araç talepleri için talep–onay akışına sahip rezervasyon sisteminin kurgulanması. | Elif ÖZKAN | 4
TASK-02 | UI & UX | Portal Kocaeli | 1.1.21 | Portal widget geliştirmeleri; widgetların kullanım amacını açıklayan bilgi alanının eklenmesi, YBS yetki bilgilerinin widget üzerinde gösterilmesi, hazır şablonlardan dinamik widget oluşturma altyapısının kurgulanması, E-Form widgetında form adının önünde ikon kullanımı ve PDKS widgetının geniş görünümünde geçmiş giriş kayıtlarının listelenmesi. | Elif ÖZKAN | 7
TASK-03 | Full Stack | E-Kocaeli | 1.1.22 | E-Kocaeli kullanıcı kayıt ve profil düzenlemeleri; girişlerde mevcut kullanıcıların doğru tanınarak her girişte yeni kullanıcı kaydı oluşmasının engellenmesi, mükerrer kayıtların temizlenmesi, alt domainlerde aynı durumun kontrol edilmesi ve TCKN ile telefon numarası güncelleme talebinin karşılanması. | Sena CEYLAN | 5
TASK-04 | Full Stack | E-Kocaeli | 1.1.23 | E-Kocaeli için Meta (Instagram) entegrasyonunun geliştirilmesi; Instagram gönderilerinin servis üzerinden otomatik çekilerek duyuru alanında listelenmesi, içerik akışının periyodik olarak güncellenmesi ve entegrasyonun nasıl kurulacağına ilişkin kullanım kılavuzunun hazırlanarak ilgili birime iletilmesi. | Sena CEYLAN | 5
TASK-05 | Full Stack | Kentaktif | 1.1.24 | Kentaktif tarafında Super Admin kullanıcısının diğer kullanıcılar tarafından girilen etkinliklere müdahale edebilmesi; etkinlikleri görüntüleme, düzenleme ve silme yetkilerine sahip olmasının sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 3
TASK-06 | Full Stack | DEEP | 1.1.25 | DEEP platformunda kurum organizasyon yapısının (daire ve müdürlük hiyerarşisi) sisteme tanımlanması; eğitim ve kursların bu birim yapısıyla ilişkilendirilerek kullanıcının bağlı olduğu daire/müdürlüğe göre listelenmesi ve birim bazlı filtreleme ile aramanın sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-07 | Frontend | DEEP | 1.1.26 | DEEP platformu kullanım kılavuzunun hazırlanması ve uygulama içinden erişilebilir kılavuz ekranının geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2
TASK-08 | Full Stack | Ansiklopedi | 1.1.27 | Ansiklopedi uygulamasında “Tarihte Bugün” bölümünün güncel tarihe göre çalışması, soru havuzu güncellendiğinde yarışmaya yeniden katılabilme, müzik albümü sayısının artırılabilmesi, aramanın madde başlığı ve yazarın yanı sıra içerik metinlerinde de yapılabilmesi, cilt yüklemedeki dosya boyutu sınırının düzenlenmesi ile madde detay adreslerindeki özel karakter dönüşümünün (URL kodlama ve slug yapısı) yeniden düzenlenerek yönlendirme adreslerinin güncellenmesi ve ilgili teknik iyileştirmelerin yapılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-09 | Full Stack | Ansiklopedi | 1.1.28 | Ansiklopedi için ileri seviye teknik SEO çalışmasının yapılması; madde detay sayfalarında semantik HTML ve başlık hiyerarşisinin düzenlenmesi, meta etiketleri ile Open Graph alanlarının dinamik üretilmesi, schema.org yapılandırılmış veri işaretlemesi, canonical ve hreflang tanımları, XML site haritası ve robots.txt yapılandırması, SEO uyumlu URL yapısı ile sayfa yüklenme performansının (Core Web Vitals) iyileştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-10 | Full Stack | Kentaktif | 1.1.29 | Kentaktif uygulamasında test bulgularının giderilmesi; etkinlik listesine yıl ve ay bazında filtreleme eklenmesi, doğrulama kodu sonrası oluşan boş ekran probleminin çözülmesi, oturum kapatma (çıkış) akışının eklenmesi ve sistem genelindeki “Meys” ifadelerinin taranarak arayüz metinleri ile içerik kayıtlarında güncel adlandırmaya çevrilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-11 | Full Stack | Kentbilim | 1.1.30 | Kentbilim başvuru sürecinde kullanılacak KVKK ve bilgilendirme metinlerinin sisteme tanımlanması ve proje dokümantasyonunun tamamlanması. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-12 | Full Stack | TOOY | 1.1.31 | TOOY toplantı deneyimine yönelik teknik iyileştirmeler; ekran paylaşımında tam ekran modundaki pencerenin küçültülüp kapatılabilmesi için paylaşım katmanının yeniden düzenlenmesi, paylaşımı başlatan kullanıcıya kendi yayınının geri dönmemesi (self-view) için akış ayrımının yapılması, planlanan saatten önce giren katılımcılar için bekleme odası (lobi) mekanizmasının kurgulanarak toplantı sahibine anlık bildirim gönderilmesi ve onay verilmeden toplantıya katılımın engellenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4
TASK-13 | Frontend | DEEP | 1.1.32 | DEEP platformunda giriş yapan kişiye göre eğitimlerin listelenmesi, sayfa tasarımının güncellenmesi ve akışta Udemy eğitimlerinin görüntülenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4
TASK-14 | Full Stack | DEEP | 1.1.33 | DEEP platformunda CAS ve E-Kocaeli girişlerinde alınan kimlik doğrulama hatalarının giderilmesi, yeni CAS tanımının eklenmesi, yönetici rolünün oturum sırasında standart kullanıcıya düşmesi probleminin çözülmesi, bildirimler sayfasındaki karanlık mod kontrast sorununun düzeltilmesi ve tarayıcı başlığı, uygulama adı, sertifika kartı ile SAML ayarlarında kalan eski adlandırmanın güncellenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 4
TASK-15 | Full Stack | E-Kocaeli | 1.1.34 | E-Kocaeli doğrulama SMS şablonlarının yönetim paneli üzerinden düzenlenebilmesi için şablon yönetim ekranının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-16 | Full Stack | Eğitim Desteği (Burs) | 1.1.35 | Eğitim desteği (bursluluk) başvuru formu için analiz çalışmasının çıkarılması; başvuru akışının ve form alanlarının modellenmesi, demo arayüz ile backend geliştirme ortamlarının kurulması, veri tabanı şemasının oluşturulması ve NVİ, SGK, YÖK/MEB gibi kaynaklardan veri çekilecek servis entegrasyonlarının teknik altyapısının hazırlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 7
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza