## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #2
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-10-15
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-10-31
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | Backend | Signal | 1.0.1 | Signal bildirim platformunun altyapısının kurulması ve kullanıcı/yetki yönetiminin geliştirilmesi; belediyeye bağlı kurum ve uygulamaların SMS, e-posta ve push bildirimlerini tek merkezden gönderebileceği servis mimarisinin, veri modelinin ve API yapısının oluşturulması, kullanıcı hesapları, oturum yönetimi ve yetki kontrollerinin kurulması. | Ulaş ÖZTÜRK | 9
TASK-02 | Backend | Signal | 1.0.2 | Signal bildirim gönderim altyapısının geliştirilmesi; SMS ve e-posta firmalarıyla sağlayıcı bağlantılarının kurulması, kanal bazlı değişken alanlı mesaj şablonlarının tanımlanması, bildirimlerin sıra yapısı üzerinden gönderilmesi ve her gönderimin teslim durumunun (gönderildi, teslim edildi, başarısız) sağlayıcılardan dönen bilgilerle takip edilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 9
TASK-03 | Frontend | Signal | 1.0.3 | Signal yönetim panelinin geliştirilmesi; kullanıcı, şablon, sağlayıcı ve gönderim kayıtlarının yönetildiği ekranların oluşturulması ve gönderim geçmişinin filtrelenerek izlenebilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 6
TASK-04 | Full Stack | Signal | 1.0.4 | Signal'de genel merkez ve kurum ayrımının yapılması, rol yönetiminin ve sağlayıcı onay sürecinin eklenmesi; her kurumun kendi kullanıcı, şablon ve gönderimlerini ayrı yönetebilmesi, genel merkezin tüm kurumları yönetebilmesi, rollerin ve rol bazlı yetkilerin panelden tanımlanıp kullanıcılara atanabilmesi ve kurumların tanımladığı sağlayıcı bağlantılarının genel merkez onayından sonra kullanıma açılması. | Ulaş ÖZTÜRK | 8
TASK-05 | Full Stack | TOOY | 1.1.57 | TOOY kullanım rehberinin yalnızca oturum açmış personel tarafından incelenebilmesi; rehber bağlantısına tıklandığında oturum açılmamışsa kullanıcının önce giriş ekranına yönlendirilmesi ve giriş sonrası rehbere geri döndürülmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1
TASK-06 | Full Stack | DEEP | 1.1.49 | DEEP kullanım rehberinin yalnızca oturum açmış personel tarafından incelenebilmesi; rehber bağlantısına tıklandığında oturum açılmamışsa kullanıcının önce giriş ekranına yönlendirilmesi ve giriş sonrası rehbere geri döndürülmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1
TASK-07 | Backend | DEEP | 1.1.50 | DEEP uzaktan eğitim kapısında personelin aldığı eğitim sertifikalarının görüntülenmesi; kurum tarafından iletilen sertifika servisiyle entegrasyonun sağlanarak alınmış sertifikaların listelenmesi ve görüntülenebilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 5
TASK-08 | UI & UX | Portal Kocaeli | 1.1.49 | Portal Kocaeli ana sayfa açılışında görüntülenen alana zorunlu alanlar bölümünün eklenmesi; deneyimlerin kullanıcının kendi birimi ve İnsan Kaynakları (İK) birimiyle doğrudan paylaşılabileceğini belirten bilgilendirme metninin ve kullanıcıyı yönlendiren bilgi (info) alanlarının eklenmesi. | Elif ÖZKAN | 1
TASK-09 | Backend | Portal Kocaeli | 1.1.50 | Portal Kocaeli yönetim panelindeki yönlendirme kurallarına puantör seçeneğinin eklenmesi ve ilgili verilerin API üzerinden alınabilmesi için gerekli altyapının hazırlanması; yönlendirme kuralları ve belgeler dâhil verilerin, belediye tarafından iletilecek API ve düzenlenmiş veri formatı geldiğinde sisteme aktarılabilecek şekilde entegrasyon çalışmasının tamamlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 3
TASK-10 | Frontend | Portal Kocaeli | 1.1.52 | Portal Kocaeli'de Belge Gönder modülünün geçici olarak pasif duruma alınması ve personel ekranlarındaki hizmetler alanının kaldırılması. Portal Kocaeli ana sayfasına, Kocaeli Ansiklopedisi üzerinden veri çekerek içerik sunan Tarihte Bugün widget'ının eklenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-11 | Backend | Portal Kocaeli | 1.1.53 | Portal Kocaeli hizmetler alanında kullanıcının kendi birimiyle ilgili hizmetlerin önerilmesinin sağlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 3
TASK-12 | Full Stack | Ansiklopedi | 1.1.83 | Kocaeli Ansiklopedisi içerisindeki Tarihte Bugün alanının güncellenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2
TASK-13 | Dokümantasyon | E-Kocaeli | 1.1.55 | Mezarlık ve gübre destek sistemlerinin tek bir alanda toplanarak buradan yönetilebilmesine yönelik analiz çalışmalarının yapılması; mevcut sistemlerin işleyişinin, veri yapılarının ve ihtiyaçların incelenerek birleştirme yaklaşımının belirlenmesi ve konuya ilişkin dokümantasyonun hazırlanması. | Sena CEYLAN | 2
TASK-14 | Genel | Genel | 0.0.1 | Sunucu tarafında kullanılan Flyimage eklentisinin PHP sürüm güncellemesi gerçekleştirildi. İlgili sistemlerde PHP sürümleri yükseltildi; WordPress ve PHP sürüm güncellemeleri tamamlandı. | İzzet Can GÖKYAR | 2
TASK-15 | Genel | Signal | 1.0.5 | Signal'de CAS entegrasyonunun tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza