## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #2
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-06-15
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-06-30
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI/UX | Genel |  | Seyret Kocaeli platformu için kullanıcı geri bildirim ve talep toplama ekran tasarımlarının hazırlanması. | Elif ÖZKAN | 2
TASK-02 | UI/UX | Genel |  | Bilge GPT ChatBot mini uygulaması için API yanıt formatlarına uyumlu ve esnek kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımı yapılması. | Elif ÖZKAN | 5
TASK-03 | UI/UX | Genel |  | Bilge GPT önizleme çıktıları doğrultusunda kullanıcı arayüzü ve mobil deneyim iyileştirme (UI/UX) revizyonlarının uygulanması. | Elif ÖZKAN | 4
TASK-04 | Altyapı / Cloud | TOOY |  | TOOY Meet platformunun devreye alınması için sunucu katmanında gerekli DNS yapılandırmalarının tamamlanması ve erişim izinlerinin kodlanması. | İzzet Can GÖKYAR | 4
TASK-05 | Altyapı / Cloud | Genel |  | Bilge GPT ChatBot mini uygulaması için ilgili birimler tarafından sağlanan API'lerin sisteme entegre edilmesi ve servis katmanının yazılması. | İzzet Can GÖKYAR | 6
TASK-06 | Fullstack | Genel |  | Bilge GPT'nin yatay olarak büyümesini sağlayacak yeni API entegrasyonları için modüler backend genişletme mimarisinin kurulması. | İzzet Can GÖKYAR | 6
TASK-07 | Fullstack | Genel |  | Bilge GPT mini uygulamasının ilerleyen aşamaları için tasarlanan yetki bazlı erişim kontrol (RBAC) mekanizmasının backend mimarisinin kurulması. | Ebubekir YÜCEL | 7
TASK-08 | Frontend | Genel |  | Seyret Kocaeli web ve mobil platformlarının yenilenmesi sürecinde backend servis optimizasyonlarının yapılması ve seyrektocaeli.com API'lerinin hazırlanması. | Ebubekir YÜCEL | 5
TASK-09 | Frontend | Genel |  | Profil, Eğitimler, Web EBYS İmzalama işlemleri ve Mailler modülleri için servis entegrasyonlarının ve güvenlik doğrulama katmanlarının yazılması. | Ebubekir YÜCEL | 5
TASK-10 | Fullstack | Mobil Uygulama |  | Seyret Kocaeli web ve mobil uygulaması için modern TV Player bileşeninin frontend entegrasyonunun tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-11 | Frontend | TOOY |  | İhalelerim, Satınalmalarım, TOOY ve Takvim modüllerinin kullanıcı arayüzü bileşenlerinin prototiplere uygun olarak geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-12 | Frontend | Genel |  | Bilge GPT ChatBot uygulaması için geliştirici modunda (developer mode) aktif çalışacak interaktif sohbet penceresi UI bileşenlerinin kodlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-13 | Frontend | E-Kocaeli |  | Seyret Kocaeli platformu e-kocaeli entegrasyonu ve son kullanıcı hata/talep bildirim form ekranının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 6
TASK-14 | Frontend | Genel |  | Bilge GPT önizleme aşaması sonrasında tespit edilen arayüz gecikmeleri ve performans odaklı frontend render optimizasyonlarının yapılması. | Sena CEYLAN | 4
TASK-15 | QA | Genel |  | Web EBYS İmzalama, Mailler, İlan-Duyurular ve Lisans Takibi mikro uygulamalarının kullanıcı dostu frontend ekranlarının kodlanması. | Sena CEYLAN | 6
TASK-16 | QA | Genel |  | Geliştirici modundaki Bilge GPT mini uygulamasının API yanıt doğrulama, performans, kararlılık ve yetki bazlı erişim güvenlik testlerinin yapılması. | Fatih KARPUZ | 10
TASK-17 | PM | Genel |  | Aylık rutin toplantılar ve iş analizi | Akın KARPUZ | 10
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza