## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #2
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-07-15
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-07-31
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | Frontend | Ansiklopedi |  | Ansiklopedi platformunda form ayarlarının yönetim paneline aktarılması, e-posta bildirimlerinin yapılandırılması ve kullanıcıdan gerekli mail bilgilerinin alınmasına yönelik geliştirmelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-02 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli kullanıcı tiplerine (Personel, Kursiyer vb.) göre kişiselleştirilebilir dashboard ekranlarının tasarlanması ve geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5
TASK-03 | Frontend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-04 | Frontend | Genel |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | Sena CEYLAN | 3
TASK-05 | Frontend | Genel |  | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için altyapının iyileştirilmesi. | Sena CEYLAN | 0.5
TASK-06 | Backend | Genel |  | Kurumsal API platform altyapısının oluşturulması, servis yönetimi ve merkezi API entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi. | Sena CEYLAN | 2
TASK-07 | Backend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli bünyesinde Kurum İçi İşlem Merkezi yapısının oluşturulması ve müdür-çalışan onay süreçlerini destekleyecek iş akış altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5
TASK-08 | Backend | Genel |  | İSU API servislerinin sisteme dahil edilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1
TASK-09 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı geliştirme çalışmalarının tamamlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-10 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1
TASK-11 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda doğrulama ve entegrasyon altyapısına yönelik ön hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1
TASK-12 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1
TASK-13 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1
TASK-14 | Backend | Genel |  | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2
TASK-15 | Backend | Genel |  | CAS entegrasyonu kapsamında QR kod eşleştirme süreçlerinin geliştirilmesi, zaman aşımı mekanizmasının uygulanması ve güvenlik altyapısının oluşturulması. | İzzet Can GÖKYAR | 1
TASK-16 | Backend | Genel |  | CAS entegrasyonu kapsamında kullanıcı giriş davranışlarının analiz edilmesi, anomali tespiti ve olağan dışı girişlere yönelik ek güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 1
TASK-17 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda sertifika ve transkript yapısının kurum, kategori ve eğitim bazlı özelleştirilebilir hale getirilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | İzzet Can GÖKYAR | 1
TASK-18 | Backend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2
TASK-19 | Backend | DEEP |  | Online Eğitim Platformu (Deep) için tanıtım sayfası (Landing Page) tasarım ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 0.5
TASK-20 | Backend | Genel |  | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-21 | Backend | Portal Kocaeli |  | Portal ve kurumsal servislerde kullanılan API güvenlik mekanizmalarının güncel standartlara uygun olarak düzenlenmesi. | Fatih KARPUZ | 1
TASK-22 | Backend | Genel |  | Webinar modülünde belirli tarih aralığına göre planlama ve aylık, yıllık gibi periyodik tekrar seçeneklerinin geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2
TASK-23 | Backend | Genel |  | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 1
TASK-24 | Backend | Genel |  | Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, ihtiyaç değerlendirme, süreç kurgulama ve kurumlar arası iş birliği şartlarının teknik açıdan değerlendirilmesi. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-25 | Backend | Genel |  | Webinar modülüne SMS bildirim altyapısının entegre edilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5
TASK-26 | Backend | Genel |  | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Sena CEYLAN | 0.5
TASK-27 | Backend | Genel |  | CAS entegrasyonu kapsamında mevcut yapının analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin güncel versiyona uygun şekilde yeniden tasarlanması ve gerekli geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 2
TASK-28 | Backend | Genel |  | Belediyenin erişebileceği ortak bir test sunucusu/test ortamının oluşturulması ve tüm güncellemelerin öncelikle bu ortamda yayınlanmasına yönelik altyapının hazırlanması. | Sena CEYLAN | 1
TASK-29 | Backend | Genel |  | Kurumlar arası bildirim yönetimi için merkezi bildirim servisinin geliştirilmesi ve kayıtlı kullanıcılara ortak bildirim altyapısı üzerinden erişim sağlanması. | Fatih KARPUZ | 1
TASK-30 | Backend | TOOY |  | TOOY bünyesinde kullanılan SMS, e-posta ve sistem bildirim şablonlarının tüm platformlarda standart hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1
TASK-31 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli için kurumsal ve modern sosyal platform yapısına uygun yeni kullanıcı arayüzü (UI) tasarımının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-32 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ana sayfa ve hizmet deneyimi sunacak dashboard yapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5
TASK-33 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli'nde kompakt navigasyon ve widget düzeninin geliştirilmesi, uzun kaydırma yapısının optimize edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-34 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Portal Kocaeli'ne Dark Mode, tema seçimi ve uygulama rozet (badge) altyapısının eklenmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5
TASK-35 | Frontend | Genel |  | Ana sayfa widget yönetimi, aktif/pasif bileşen düzenleme ve önerilen araçlar altyapısının geliştirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 0.5
TASK-36 | Frontend | Portal Kocaeli |  | Personel bilgileri, özgeçmiş, toplantı odaları, takvim ve kurum içi eğitim modüllerinin Portal Kocaeli arayüzüne entegre edilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 1
TASK-37 | Backend | Portal Kocaeli |  | PDF düzenleme araçlarının Portal Kocaeli'ne entegrasyonu ile finansal ve sosyal veri servislerinin sisteme dahil edilmesi. | Fatih KARPUZ | 1
TASK-38 | Backend | TOOY |  | TOOY platformu için yüksek performanslı sunucu altyapısının kurulması ve teknik gereksinimlerin tamamlanması. | Sena CEYLAN | 2
TASK-39 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda katılımcı sayfalama (pagination), yönetici görünümü ve toplantı ekranı arayüz geliştirmelerinin yapılması. | Sena CEYLAN | 2
TASK-40 | Frontend | TOOY |  | TOOY mobil uygulamasında kamera yönü ve cihaz oryantasyon problemlerinin giderilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | Sena CEYLAN | 1
TASK-41 | Backend | TOOY |  | TOOY platformunda anlık toplantılarda katılım onayı zorunluluğunun kaldırılması ve toplantı iş akışlarının güncellenmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 2
TASK-42 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformu için kurumsal Landing Page tasarımı ve geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi. | Fatih KARPUZ | 1
TASK-43 | Backend | Portal Kocaeli |  | Vatandaş Portalının belediye hizmetlerinin web platformu olarak geliştirilmesi ve başvuru süreçlerinin merkezi olarak yönetilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 1
TASK-44 | Backend | Genel |  | Vatandaşların başvuru ve onay süreçlerini anlık takip edebileceği bildirim altyapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 0.5
TASK-45 | Frontend | E-Kocaeli |  | E-Kocaeli uygulamasında ana ekran düzeninin güncellenmesi ve açılış ekranı bileşenlerinin yeniden tasarlanması. | Sena CEYLAN | 2
TASK-46 | Frontend | TOOY |  | TOOY Mini App uygulamasının E-Kocaeli içerisine entegre edilmesi. | Sena CEYLAN | 1
TASK-47 | Backend | DEEP |  | DEEP platformu için kullanılacak domain yapısının belirlenmesi ve sistem altyapısının hazırlanması. | Fatih KARPUZ | 1
TASK-48 | Backend | DEEP |  | DEEP platformunda içerik denetim (V2) mekanizmasının analiz edilmesi ve uygunsuz içerik kontrol altyapısının geliştirilmesi. | İzzet Can GÖKYAR | 1
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza