## Sprint Planlama & Takip
SPRINT PLANLAMA VE BACKLOG TAKİP MATRİSİ
İhale No: 2026/444126 ¦ 2 Haftalık Periyotlar Halinde Yönetim
Aktif Sprint Döngüsü: |  | Sprint #2
Sprint Başlangıç Tarihi: |  | 2026-08-15
Sprint Bitiş Tarihi: |  | 2026-08-31
İdare Onay Durumu: |  | ONAY BEKLİYOR
İş ID | Modül / Kategori | Proje Adı | Versiyon Numarası | Kullanıcı Hikayesi / İş Tanımı (Sprint Backlog) | Atanan Geliştirici | Tahmini Efor (Story Point)
TASK-01 | UI & UX | Portal Kocaeli |  | Portal platformunda mevcut tasarımın genel kullanıcı deneyimi açısından iyileştirilmesi; eksik sayfaların tamamlanması, sayfalar arası tasarım ve navigasyon akışının daha anlaşılır ve kullanıcı odaklı hale getirilmesi. | Elif ÖZKAN | 2
TASK-02 | UI & UX | Portal Kocaeli |  | Portal içerisinde kullanılan widgetların kullanım kolaylığı, yerleşimi ve işlevselliğinin iyileştirilmesi; kullanıcıların ihtiyaç duydukları içerik ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişebilmesini sağlayacak widget yapısının geliştirilmesi. | Elif ÖZKAN | 3
TASK-03 | Full Stack | TOOY |  | TOOY platformunda ekran paylaşımı sırasında yaşanan görüntü kalitesi problemlerinin giderilmesi ve ekran paylaşım performansının iyileştirilmesine yönelik teknik geliştirmelerin yapılması. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-04 | UI & UX | TOOY |  | TOOY platformunun kullanımına yönelik kapsamlı bir kullanım kılavuzunun hazırlanması; platformdaki kullanım adımlarının ekran görüntüleri ve açıklayıcı görsellerle desteklenerek kullanıcıların platformu daha kolay kullanabilmesinin sağlanması. | Sena CEYLAN | 2
TASK-05 | Backend | Genel |  | Yeni CAS altyapısında oturum sürelerinin yapılandırılması, gerekli giriş ve tanımlamaların yapılması ve ilgili geliştirmelerin tamamlanarak sistemin yayına hazır hale getirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 3
TASK-06 | Backend | Genel |  | CAS platformunun Exchange sunucusu önünde konumlandırılmasına yönelik altyapının ve e-posta ile giriş süreçlerinin incelenmesi; CAS ve Exchange arasındaki kimlik doğrulama ve entegrasyon yapısının geliştirilmesi. | Ulaş ÖZTÜRK | 5
TASK-07 | UI & UX | Genel |  | Rezervasyon sistemi kapsamında ilgili birim ve paydaşların ihtiyaçlarının ortak bir paydada değerlendirilmesi; analiz sonuçları, geliştirme ihtiyaçları ve planlanan güncellemelerin ilgili paydaşlarla paylaşılmasını sağlayacak çalışma yapısının oluşturulması. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-08 | Backend | E-Kocaeli |  | E-Kocaeli İstatistik bandı üzerinden üye olmayan ziyaretçilerin üyelik sürecine yönlendirilmesini sağlayacak yapının geliştirilmesi; kullanıcı kaybının önüne geçilmesi amacıyla gerekli bildirim altyapısı ve ilgili yönlendirme düzenlemelerinin tamamlanması. | Ulaş ÖZTÜRK | 1
TASK-09 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda başlatılmayan toplantıların belirlenen bitiş süresinden sonra aktif görünmeye devam etmesi sorununun giderilmesi; toplantı başlatılmış veya başlatılmamış olsa da bitiş süresinden en fazla 2 saat sonra katılım durumunun pasife alınması ve toplantı hatırlatmalarının toplantıyı oluşturan host kişiye de iletilmesinin sağlanması. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-10 | Frontend | TOOY |  | TOOY platformunda toplantı planlama ekranında güncel tarihin otomatik gelmesi, toplantı oluşturulabilmesi için en az 2 katılımcı bulunması ve toplantıyı oluşturan kişinin en az 1 katılımcı eklemesinin zorunlu hale getirilmesi. | Ebubekir YÜCEL | 2
TASK-11 | UI & UX | TOOY |  | TOOY içerisinde **“Birimim” alanının “Müdürlüğüm”, mevcut “Müdürlüğüm” alanının ise “Dairem” olarak yeniden adlandırılması; ilgili alanlarda yer alan içerik ve listelerin kontrol edilerek müdürlük ve daire kapsamlarına göre doğru alanlarla eşleştirilmesi ve karışmış içeriklerin düzenlenmesi. | Fatih KARPUZ | 2
TASK-12 | UI & UX / Frontend | DEEP |  | DEEP platformunda deep.kocaeli.bel.tr adresinin tanıtım/landing sayfası olarak yapılandırılması; tanıtım sayfasındaki giriş aksiyonu üzerinden CAS kimlik doğrulama ekranına yönlendirme yapılması ve başarılı kimlik doğrulama sonrasında kullanıcının DEEP Dashboard ekranına aktarılması. KOMEK vb. DEEP altyapısı kapsamında oluşturulan özel adreslerde de aynı Tanıtım Sayfası → CAS → Dashboard yönlendirme yapısının uygulanması. | Fatih KARPUZ | 3
TASK-13 | UI & UX | Genel |  | Rezervasyon sistemi mevcut/planlanan altyapısının teknik analizinin tamamlanması | Sena CEYLAN | 2
Toplam Planlanan Sprint Eforu:
YÜKLENİCİ TARAFI taahhüdüdür.
Proje Yöneticisi İmza